## formato (hidden)
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
#N/A
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | SI SELECCIONÓ NO OFICIAL | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Colegio privado EDTH Educación inicial Educación de adultos | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## Hoja1 (hidden)
DPTO | MPIO
Antioquia | Medellín | Antioquia | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | RUPEI | EDUCACIÓN INICIAL | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | Sí | Oficial | Preescolar, básica y media | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. | 33
Antioquia | Abejorral | Atlántico | TRAYECTORIAS COMPLETAS | COSTOS EDUCATIVOS | SIET | CALIDAD DEL SERVICIO | APOYO TÉCNICO A PRESTADORES | APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | No | No_oficial | ETDH | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. | 33
Antioquia | Abriaquí | Bogotá | JORNADA LABORAL | DUE | CALIDAD DE LOS PROGRAMAS | BACHILLERATO EXPRESS | PQRS | EDUCACIÓN MEDIA | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA |  |  | Educación inicial | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. | 33
Antioquia | Alejandría | Bolívar | PLANTA DE PERSONAL DOCENTE | EVI | AUTO-EVALUACIÓN | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | OTRA | CONVIVENCIA ESCOLAR | OTRA |  |  | Educación de adultos | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. | 33
Antioquia | Amagá | Boyacá | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES | RÉGIMEN SANCIONATORIO | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | DUE |  | PERTINENCIA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  | Asopadres | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | 33
Antioquia | Amalfi | Caldas | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | RÉGIMEN CONTROLADO | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PQRS |  | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA |  |  |  |  | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Otra | 33
Antioquia | Andes | Caquetá | COBERTURA ESCOLAR | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | VISITAS PRIORITARIAS | OTRA |  | OTRA |  |  |  |  | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. | 47
Antioquia | Angelópolis | Cauca | GRATUIDAD EDUCATIVA | CONVIVENCIA ESCOLAR | PQRS | [7 empty] | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. | 47
Antioquia | Angostura | Cesar | PIAR | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | OTRA | [7 empty] | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Otra | 47
Antioquia | Anorí | Córdoba | EDUCACIÓN INICIAL | COBERTURA ESCOLAR | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. | 59
Antioquia | Santa Fé de Antioquia | Cundinamarca | TRAYECTORIAS COMPLETAS | PIAR | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. | 59
Antioquia | Anzá | Chocó | CONVIVENCIA ESCOLAR | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. | 59
Antioquia | Apartadó | Huila | CONVIVENCIA ESCOLAR | PLANES DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Otra | 59
Antioquia | Arboletes | La_Guajira | CONVIVENCIA ESCOLAR | PQRS | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. | 31
Antioquia | Argelia | Magdalena | JORNADA ÚNICA | ASISTENCIA TECNICA A LOS EE | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. | 31
Antioquia | Armenia | Meta | GOBIERNO ESCOLAR | COSTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. | 31
Antioquia | Barbosa | Nariño | GESTIÓN ACADÉMICA | OTRA | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Otra | 31
Antioquia | Belmira | Norte_de_Santander | RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | tema5 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | 41
Antioquia | Bello | Quindío | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | tema5 | Otra | 41
Antioquia | Betania | Risaralda | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | 19
Antioquia | Betulia | Santander | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. | 19
Antioquia | Ciudad Bolívar | Sucre | PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. | 19
Antioquia | Briceño | Tolima | DUE | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. | 19
Antioquia | Buriticá | Valle_del_Cauca | PQRS | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Otra | 19
Antioquia | Cáceres | Arauca | POBLACION CON DISCAPACIDAD EN SIMAT | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. | 36
Antioquia | Caicedo | Casanare | CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. | 36
Antioquia | Caldas | Putumayo | OTRA | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Otra | 36
Antioquia | Campamento | Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | [10 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | tema8 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- | 34
Antioquia | Cañasgordas | Amazonas | [10 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | tema8 | Otra | 34
Antioquia | Caracolí | Guainía | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. | 17
Antioquia | Caramanta | Guaviare | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. | 17
Antioquia | Carepa | Vaupés | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. | 17
Antioquia | El Carmen de Viboral | Vichada | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. | 17
Antioquia | Carolina | [11 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. | 17
Antioquia | Caucasia | [11 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Otra | 17
Antioquia | Chigorodó | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | 37
Antioquia | Cisneros | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. | 37
Antioquia | Cocorná | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | 37
Antioquia | Concepción | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. | 37
Antioquia | Concordia | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. | 37
Antioquia | Copacabana | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. | 37
Antioquia | Dabeiba | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. | 37
Antioquia | Donmatías | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. | 37
Antioquia | Ebéjico | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. | 37
Antioquia | El Bagre | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Otra | 37
Antioquia | Entrerríos | [11 empty] | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | tema11 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. | 68
Antioquia | Envigado | [11 empty] | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | tema11 | Otra | 68
Antioquia | Fredonia | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. | 54
Antioquia | Frontino | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. | 54
Antioquia | Giraldo | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Otra | 54
Antioquia | Girardota | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | 23
Antioquia | Gómez Plata | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | 23
Antioquia | Granada | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | 23
Antioquia | Guadalupe | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | 23
Antioquia | Guarne | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | 23
Antioquia | Guatapé
Antioquia | Heliconia
Antioquia | Hispania
Antioquia | Itagüí
Antioquia | Ituango
Antioquia | Jardín
Antioquia | Jericó
Antioquia | La Ceja
Antioquia | La Estrella
Antioquia | La Pintada
Antioquia | La Unión
Antioquia | Liborina
Antioquia | Maceo
Antioquia | Marinilla
Antioquia | Montebello
Antioquia | Murindó
Antioquia | Mutatá
Antioquia | Nariño
Antioquia | Necoclí
Antioquia | Nechí
Antioquia | Olaya
Antioquia | Peñol
Antioquia | Peque
Antioquia | Pueblorrico
Antioquia | Puerto Berrío
Antioquia | Puerto Nare
Antioquia | Puerto Triunfo
Antioquia | Remedios
Antioquia | Retiro
Antioquia | Rionegro
Antioquia | Sabanalarga
Antioquia | Sabaneta
Antioquia | Salgar
Antioquia | San Andrés de Cuerquía
Antioquia | San Carlos
Antioquia | San Francisco
Antioquia | San Jerónimo
Antioquia | San José la Montaña
Antioquia | San Juan de Urabá
Antioquia | San Luis
Antioquia | San Pedro los Milagros
Antioquia | San Pedro de Urabá
Antioquia | San Rafael
Antioquia | San Roque
Antioquia | San Vicente Ferrer
Antioquia | Santa Bárbara
Antioquia | Santa Rosa de Osos
Antioquia | Santo Domingo
Antioquia | El Santuario
Antioquia | Segovia
Antioquia | Sonsón
Antioquia | Sopetrán
Antioquia | Támesis
Antioquia | Tarazá
Antioquia | Tarso
Antioquia | Titiribí
Antioquia | Toledo
Antioquia | Turbo
Antioquia | Uramita
Antioquia | Urrao
Antioquia | Valdivia
Antioquia | Valparaíso
Antioquia | Vegachí
Antioquia | Venecia
Antioquia | Vigía del Fuerte
Antioquia | Yalí
Antioquia | Yarumal
Antioquia | Yolombó
Antioquia | Yondó
Antioquia | Zaragoza
Atlántico | Barranquilla
Atlántico | Baranoa
Atlántico | Campo de la Cruz
Atlántico | Candelaria
Atlántico | Galapa
Atlántico | Juan de Acosta
Atlántico | Luruaco
Atlántico | Malambo
Atlántico | Manatí
Atlántico | Palmar de Varela
Atlántico | Piojó
Atlántico | Polonuevo
Atlántico | Ponedera
Atlántico | Puerto Colombia
Atlántico | Repelón
Atlántico | Sabanagrande
Atlántico | Sabanalarga
Atlántico | Santa Lucía
Atlántico | Santo Tomás
Atlántico | Soledad
Atlántico | Suan
Atlántico | Tubará
Atlántico | Usiacurí
Bogotá | Bogotá
Bolívar | Cartagena de Indias
Bolívar | Achí
Bolívar | Altos del Rosario
Bolívar | Arenal
Bolívar | Arjona
Bolívar | Arroyohondo
Bolívar | Barranco de Loba
Bolívar | Calamar
Bolívar | Cantagallo
Bolívar | Cicuco
Bolívar | Córdoba
Bolívar | Clemencia
Bolívar | El Carmen de Bolívar
Bolívar | El Guamo
Bolívar | El Peñón
Bolívar | Hatillo de Loba
Bolívar | Magangué
Bolívar | Mahates
Bolívar | Margarita
Bolívar | María la Baja
Bolívar | Montecristo
Bolívar | Santa Cruz de Mompox
Bolívar | Morales
Bolívar | Norosí
Bolívar | Pinillos
Bolívar | Regidor
Bolívar | Río Viejo
Bolívar | San Cristóbal
Bolívar | San Estanislao
Bolívar | San Fernando
Bolívar | San Jacinto
Bolívar | San Jacinto del Cauca
Bolívar | San Juan Nepomuceno
Bolívar | San Martín de Loba
Bolívar | San Pablo
Bolívar | Santa Catalina
Bolívar | Santa Rosa
Bolívar | Santa Rosa del Sur
Bolívar | Simití
Bolívar | Soplaviento
Bolívar | Talaigua Nuevo
Bolívar | Tiquisio
Bolívar | Turbaco
Bolívar | Turbaná
Bolívar | Villanueva
Bolívar | Zambrano
Boyacá | Tunja
Boyacá | Almeida
Boyacá | Aquitania
Boyacá | Arcabuco
Boyacá | Belén
Boyacá | Berbeo
Boyacá | Betéitiva
Boyacá | Boavita
Boyacá | Boyacá
Boyacá | Briceño
Boyacá | Buenavista
Boyacá | Busbanzá
Boyacá | Caldas
Boyacá | Campohermoso
Boyacá | Cerinza
Boyacá | Chinavita
Boyacá | Chiquinquirá
Boyacá | Chiscas
Boyacá | Chita
Boyacá | Chitaraque
Boyacá | Chivatá
Boyacá | Ciénega
Boyacá | Cómbita
Boyacá | Coper
Boyacá | Corrales
Boyacá | Covarachía
Boyacá | Cubará
Boyacá | Cucaita
Boyacá | Cuítiva
Boyacá | Chíquiza
Boyacá | Chivor
Boyacá | Duitama
Boyacá | El Cocuy
Boyacá | El Espino
Boyacá | Firavitoba
Boyacá | Floresta
Boyacá | Gachantivá
Boyacá | Gámeza
Boyacá | Garagoa
Boyacá | Guacamayas
Boyacá | Guateque
Boyacá | Guayatá
Boyacá | Güicán de la Sierra
Boyacá | Iza
Boyacá | Jenesano
Boyacá | Jericó
Boyacá | Labranzagrande
Boyacá | La Capilla
Boyacá | La Victoria
Boyacá | La Uvita
Boyacá | Villa de Leyva
Boyacá | Macanal
Boyacá | Maripí
Boyacá | Miraflores
Boyacá | Mongua
Boyacá | Monguí
Boyacá | Moniquirá
Boyacá | Motavita
Boyacá | Muzo
Boyacá | Nobsa
Boyacá | Nuevo Colón
Boyacá | Oicatá
Boyacá | Otanche
Boyacá | Pachavita
Boyacá | Páez
Boyacá | Paipa
Boyacá | Pajarito
Boyacá | Panqueba
Boyacá | Pauna
Boyacá | Paya
Boyacá | Paz de Río
Boyacá | Pesca
Boyacá | Pisba
Boyacá | Puerto Boyacá
Boyacá | Quípama
Boyacá | Ramiriquí
Boyacá | Ráquira
Boyacá | Rondón
Boyacá | Saboyá
Boyacá | Sáchica
Boyacá | Samacá
Boyacá | San Eduardo
Boyacá | San José de Pare
Boyacá | San Luis de Gaceno
Boyacá | San Mateo
Boyacá | San Miguel de Sema
Boyacá | San Pablo de Borbur
Boyacá | Santana
Boyacá | Santa María
Boyacá | Santa Rosa de Viterbo
Boyacá | Santa Sofía
Boyacá | Sativanorte
Boyacá | Sativasur
Boyacá | Siachoque
Boyacá | Soatá
Boyacá | Socotá
Boyacá | Socha
Boyacá | Sogamoso
Boyacá | Somondoco
Boyacá | Sora
Boyacá | Sotaquirá
Boyacá | Soracá
Boyacá | Susacón
Boyacá | Sutamarchán
Boyacá | Sutatenza
Boyacá | Tasco
Boyacá | Tenza
Boyacá | Tibaná
Boyacá | Tibasosa
Boyacá | Tinjacá
Boyacá | Tipacoque
Boyacá | Toca
Boyacá | Togüí
Boyacá | Tópaga
Boyacá | Tota
Boyacá | Tununguá
Boyacá | Turmequé
Boyacá | Tuta
Boyacá | Tutazá
Boyacá | Úmbita
Boyacá | Ventaquemada
Boyacá | Viracachá
Boyacá | Zetaquira
Caldas | Manizales
Caldas | Aguadas
Caldas | Anserma
Caldas | Aranzazu
Caldas | Belalcázar
Caldas | Chinchiná
Caldas | Filadelfia
Caldas | La Dorada
Caldas | La Merced
Caldas | Manzanares
Caldas | Marmato
Caldas | Marquetalia
Caldas | Marulanda
Caldas | Neira
Caldas | Norcasia
Caldas | Pácora
Caldas | Palestina
Caldas | Pensilvania
Caldas | Riosucio
Caldas | Risaralda
Caldas | Salamina
Caldas | Samaná
Caldas | San José
Caldas | Supía
Caldas | Victoria
Caldas | Villamaría
Caldas | Viterbo
Caquetá | Florencia
Caquetá | Albania
Caquetá | Belén de los Andaquíes
Caquetá | Cartagena del Chairá
Caquetá | Curillo
Caquetá | El Doncello
Caquetá | El Paujíl
Caquetá | La Montañita
Caquetá | Milán
Caquetá | Morelia
Caquetá | Puerto Rico
Caquetá | San José del Fragua
Caquetá | San Vicente del Caguán
Caquetá | Solano
Caquetá | Solita
Caquetá | Valparaíso
Cauca | Popayán
Cauca | Almaguer
Cauca | Argelia
Cauca | Balboa
Cauca | Bolívar
Cauca | Buenos Aires
Cauca | Cajibío
Cauca | Caldono
Cauca | Caloto
Cauca | Corinto
Cauca | El Tambo
Cauca | Florencia
Cauca | Guachené
Cauca | Guapi
Cauca | Inzá
Cauca | Jambaló
Cauca | La Sierra
Cauca | La Vega
Cauca | López de Micay
Cauca | Mercaderes
Cauca | Miranda
Cauca | Morales
Cauca | Padilla
Cauca | Páez
Cauca | Patía
Cauca | Piamonte
Cauca | Piendamó - Tunía
Cauca | Puerto Tejada
Cauca | Puracé
Cauca | Rosas
Cauca | San Sebastián
Cauca | Santander de Quilichao
Cauca | Santa Rosa
Cauca | Silvia
Cauca | Sotará Paispamba
Cauca | Suárez
Cauca | Sucre
Cauca | Timbío
Cauca | Timbiquí
Cauca | Toribío
Cauca | Totoró
Cauca | Villa rica
Cesar | Valledupar
Cesar | Aguachica
Cesar | Agustín Codazzi
Cesar | Astrea
Cesar | Becerril
Cesar | Bosconia
Cesar | Chimichagua
Cesar | Chiriguaná
Cesar | Curumaní
Cesar | El Copey
Cesar | El Paso
Cesar | Gamarra
Cesar | González
Cesar | La Gloria
Cesar | La Jagua de Ibirico
Cesar | Manaure Balcón del Cesar
Cesar | Pailitas
Cesar | Pelaya
Cesar | Pueblo Bello
Cesar | Río de Oro
Cesar | La Paz
Cesar | San Alberto
Cesar | San Diego
Cesar | San Martín
Cesar | Tamalameque
Córdoba | Montería
Córdoba | Ayapel
Córdoba | Buenavista
Córdoba | Canalete
Córdoba | Cereté
Córdoba | Chimá
Córdoba | Chinú
Córdoba | Ciénaga de Oro
Córdoba | Cotorra
Córdoba | La Apartada
Córdoba | Lorica
Córdoba | Los Córdobas
Córdoba | Momil
Córdoba | Montelíbano
Córdoba | Moñitos
Córdoba | Planeta Rica
Córdoba | Pueblo Nuevo
Córdoba | Puerto Escondido
Córdoba | Puerto Libertador
Córdoba | Purísima de la Concepción
Córdoba | Sahagún
Córdoba | San Andrés de Sotavento
Córdoba | San Antero
Córdoba | San Bernardo del Viento
Córdoba | San Carlos
Córdoba | San José de Uré
Córdoba | San Pelayo
Córdoba | Tierralta
Córdoba | Tuchín
Córdoba | Valencia
Cundinamarca | Agua de Dios
Cundinamarca | Albán
Cundinamarca | Anapoima
Cundinamarca | Anolaima
Cundinamarca | Arbeláez
Cundinamarca | Beltrán
Cundinamarca | Bituima
Cundinamarca | Bojacá
Cundinamarca | Cabrera
Cundinamarca | Cachipay
Cundinamarca | Cajicá
Cundinamarca | Caparrapí
Cundinamarca | Cáqueza
Cundinamarca | Carmen de Carupa
Cundinamarca | Chaguaní
Cundinamarca | Chía
Cundinamarca | Chipaque
Cundinamarca | Choachí
Cundinamarca | Chocontá
Cundinamarca | Cogua
Cundinamarca | Cota
Cundinamarca | Cucunubá
Cundinamarca | El Colegio
Cundinamarca | El Peñón
Cundinamarca | El Rosal
Cundinamarca | Facatativá
Cundinamarca | Fómeque
Cundinamarca | Fosca
Cundinamarca | Funza
Cundinamarca | Fúquene
Cundinamarca | Fusagasugá
Cundinamarca | Gachalá
Cundinamarca | Gachancipá
Cundinamarca | Gachetá
Cundinamarca | Gama
Cundinamarca | Girardot
Cundinamarca | Granada
Cundinamarca | Guachetá
Cundinamarca | Guaduas
Cundinamarca | Guasca
Cundinamarca | Guataquí
Cundinamarca | Guatavita
Cundinamarca | Guayabal de Síquima
Cundinamarca | Guayabetal
Cundinamarca | Gutiérrez
Cundinamarca | Jerusalén
Cundinamarca | Junín
Cundinamarca | La Calera
Cundinamarca | La Mesa
Cundinamarca | La Palma
Cundinamarca | La Peña
Cundinamarca | La Vega
Cundinamarca | Lenguazaque
Cundinamarca | Machetá
Cundinamarca | Madrid
Cundinamarca | Manta
Cundinamarca | Medina
Cundinamarca | Mosquera
Cundinamarca | Nariño
Cundinamarca | Nemocón
Cundinamarca | Nilo
Cundinamarca | Nimaima
Cundinamarca | Nocaima
Cundinamarca | Venecia
Cundinamarca | Pacho
Cundinamarca | Paime
Cundinamarca | Pandi
Cundinamarca | Paratebueno
Cundinamarca | Pasca
Cundinamarca | Puerto Salgar
Cundinamarca | Pulí
Cundinamarca | Quebradanegra
Cundinamarca | Quetame
Cundinamarca | Quipile
Cundinamarca | Apulo
Cundinamarca | Ricaurte
Cundinamarca | San Antonio del Tequendama
Cundinamarca | San Bernardo
Cundinamarca | San Cayetano
Cundinamarca | San Francisco
Cundinamarca | San Juan de Rioseco
Cundinamarca | Sasaima
Cundinamarca | Sesquilé
Cundinamarca | Sibaté
Cundinamarca | Silvania
Cundinamarca | Simijaca
Cundinamarca | Soacha
Cundinamarca | Sopó
Cundinamarca | Subachoque
Cundinamarca | Suesca
Cundinamarca | Supatá
Cundinamarca | Susa
Cundinamarca | Sutatausa
Cundinamarca | Tabio
Cundinamarca | Tausa
Cundinamarca | Tena
Cundinamarca | Tenjo
Cundinamarca | Tibacuy
Cundinamarca | Tibirita
Cundinamarca | Tocaima
Cundinamarca | Tocancipá
Cundinamarca | Topaipí
Cundinamarca | Ubalá
Cundinamarca | Ubaque
Cundinamarca | Villa de San Diego de Ubaté
Cundinamarca | Une
Cundinamarca | Útica
Cundinamarca | Vergara
Cundinamarca | Vianí
Cundinamarca | Villagómez
Cundinamarca | Villapinzón
Cundinamarca | Villeta
Cundinamarca | Viotá
Cundinamarca | Yacopí
Cundinamarca | Zipacón
Cundinamarca | Zipaquirá
Chocó | Quibdó
Chocó | Acandí
Chocó | Alto Baudó
Chocó | Atrato
Chocó | Bagadó
Chocó | Bahía Solano
Chocó | Bajo Baudó
Chocó | Bojayá
Chocó | El Cantón del San Pablo
Chocó | Carmen del Darién
Chocó | Cértegui
Chocó | Condoto
Chocó | El Carmen de Atrato
Chocó | El Litoral del San Juan
Chocó | Istmina
Chocó | Juradó
Chocó | Lloró
Chocó | Medio Atrato
Chocó | Medio Baudó
Chocó | Medio San Juan
Chocó | Nóvita
Chocó | Nuquí
Chocó | Río Iró
Chocó | Río Quito
Chocó | Riosucio
Chocó | San José del Palmar
Chocó | Sipí
Chocó | Tadó
Chocó | Unguía
Chocó | Unión Panamericana
Huila | Neiva
Huila | Acevedo
Huila | Agrado
Huila | Aipe
Huila | Algeciras
Huila | Altamira
Huila | Baraya
Huila | Campoalegre
Huila | Colombia
Huila | Elías
Huila | Garzón
Huila | Gigante
Huila | Guadalupe
Huila | Hobo
Huila | Íquira
Huila | Isnos
Huila | La Argentina
Huila | La Plata
Huila | Nátaga
Huila | Oporapa
Huila | Paicol
Huila | Palermo
Huila | Palestina
Huila | Pital
Huila | Pitalito
Huila | Rivera
Huila | Saladoblanco
Huila | San Agustín
Huila | Santa María
Huila | Suaza
Huila | Tarqui
Huila | Tesalia
Huila | Tello
Huila | Teruel
Huila | Timaná
Huila | Villavieja
Huila | Yaguará
La_Guajira | Riohacha
La_Guajira | Albania
La_Guajira | Barrancas
La_Guajira | Dibulla
La_Guajira | Distracción
La_Guajira | El Molino
La_Guajira | Fonseca
La_Guajira | Hatonuevo
La_Guajira | La Jagua del Pilar
La_Guajira | Maicao
La_Guajira | Manaure
La_Guajira | San Juan del Cesar
La_Guajira | Uribia
La_Guajira | Urumita
La_Guajira | Villanueva
Magdalena | Santa Marta
Magdalena | Algarrobo
Magdalena | Aracataca
Magdalena | Ariguaní
Magdalena | Cerro de San Antonio
Magdalena | Chivolo
Magdalena | Ciénaga
Magdalena | Concordia
Magdalena | El Banco
Magdalena | El Piñón
Magdalena | El Retén
Magdalena | Fundación
Magdalena | Guamal
Magdalena | Nueva Granada
Magdalena | Pedraza
Magdalena | Pijiño del Carmen
Magdalena | Pivijay
Magdalena | Plato
Magdalena | Puebloviejo
Magdalena | Remolino
Magdalena | Sabanas de San Ángel
Magdalena | Salamina
Magdalena | San Sebastián de Buenavista
Magdalena | San Zenón
Magdalena | Santa Ana
Magdalena | Santa Bárbara de Pinto
Magdalena | Sitionuevo
Magdalena | Tenerife
Magdalena | Zapayán
Magdalena | Zona Bananera
Meta | Villavicencio
Meta | Acacías
Meta | Barranca de Upía
Meta | Cabuyaro
Meta | Castilla la Nueva
Meta | San Luis de Cubarral
Meta | Cumaral
Meta | El Calvario
Meta | El Castillo
Meta | El Dorado
Meta | Fuente de Oro
Meta | Granada
Meta | Guamal
Meta | Mapiripán
Meta | Mesetas
Meta | La Macarena
Meta | Uribe
Meta | Lejanías
Meta | Puerto Concordia
Meta | Puerto Gaitán
Meta | Puerto López
Meta | Puerto Lleras
Meta | Puerto Rico
Meta | Restrepo
Meta | San Carlos de Guaroa
Meta | San Juan de Arama
Meta | San Juanito
Meta | San Martín
Meta | Vistahermosa
Nariño | Pasto
Nariño | Albán
Nariño | Aldana
Nariño | Ancuyá
Nariño | Arboleda
Nariño | Barbacoas
Nariño | Belén
Nariño | Buesaco
Nariño | Colón
Nariño | Consacá
Nariño | Contadero
Nariño | Córdoba
Nariño | Cuaspúd Carlosama
Nariño | Cumbal
Nariño | Cumbitara
Nariño | Chachagüí
Nariño | El Charco
Nariño | El Peñol
Nariño | El Rosario
Nariño | El Tablón de Gómez
Nariño | El Tambo
Nariño | Funes
Nariño | Guachucal
Nariño | Guaitarilla
Nariño | Gualmatán
Nariño | Iles
Nariño | Imués
Nariño | Ipiales
Nariño | La Cruz
Nariño | La Florida
Nariño | La Llanada
Nariño | La Tola
Nariño | La Unión
Nariño | Leiva
Nariño | Linares
Nariño | Los Andes
Nariño | Magüí
Nariño | Mallama
Nariño | Mosquera
Nariño | Nariño
Nariño | Olaya Herrera
Nariño | Ospina
Nariño | Francisco Pizarro
Nariño | Policarpa
Nariño | Potosí
Nariño | Providencia
Nariño | Puerres
Nariño | Pupiales
Nariño | Ricaurte
Nariño | Roberto Payán
Nariño | Samaniego
Nariño | Sandoná
Nariño | San Bernardo
Nariño | San Lorenzo
Nariño | San Pablo
Nariño | San Pedro de Cartago
Nariño | Santa Bárbara
Nariño | Santacruz
Nariño | Sapuyes
Nariño | Taminango
Nariño | Tangua
Nariño | San Andrés de Tumaco
Nariño | Túquerres
Nariño | Yacuanquer
Norte_de_Santander | San José de Cúcuta
Norte_de_Santander | Ábrego
Norte_de_Santander | Arboledas
Norte_de_Santander | Bochalema
Norte_de_Santander | Bucarasica
Norte_de_Santander | Cácota
Norte_de_Santander | Cáchira
Norte_de_Santander | Chinácota
Norte_de_Santander | Chitagá
Norte_de_Santander | Convención
Norte_de_Santander | Cucutilla
Norte_de_Santander | Durania
Norte_de_Santander | El Carmen
Norte_de_Santander | El Tarra
Norte_de_Santander | El Zulia
Norte_de_Santander | Gramalote
Norte_de_Santander | Hacarí
Norte_de_Santander | Herrán
Norte_de_Santander | Labateca
Norte_de_Santander | La Esperanza
Norte_de_Santander | La Playa
Norte_de_Santander | Los Patios
Norte_de_Santander | Lourdes
Norte_de_Santander | Mutiscua
Norte_de_Santander | Ocaña
Norte_de_Santander | Pamplona
Norte_de_Santander | Pamplonita
Norte_de_Santander | Puerto Santander
Norte_de_Santander | Ragonvalia
Norte_de_Santander | Salazar
Norte_de_Santander | San Calixto
Norte_de_Santander | San Cayetano
Norte_de_Santander | Santiago
Norte_de_Santander | Sardinata
Norte_de_Santander | Silos
Norte_de_Santander | Teorama
Norte_de_Santander | Tibú
Norte_de_Santander | Toledo
Norte_de_Santander | Villa Caro
Norte_de_Santander | Villa del Rosario
Quindío | Armenia
Quindío | Buenavista
Quindío | Calarcá
Quindío | Circasia
Quindío | Córdoba
Quindío | Filandia
Quindío | Génova
Quindío | La Tebaida
Quindío | Montenegro
Quindío | Pijao
Quindío | Quimbaya
Quindío | Salento
Risaralda | Pereira
Risaralda | Apía
Risaralda | Balboa
Risaralda | Belén de Umbría
Risaralda | Dosquebradas
Risaralda | Guática
Risaralda | La Celia
Risaralda | La Virginia
Risaralda | Marsella
Risaralda | Mistrató
Risaralda | Pueblo Rico
Risaralda | Quinchía
Risaralda | Santa Rosa de Cabal
Risaralda | Santuario
Santander | Bucaramanga
Santander | Aguada
Santander | Albania
Santander | Aratoca
Santander | Barbosa
Santander | Barichara
Santander | Barrancabermeja
Santander | Betulia
Santander | Bolívar
Santander | Cabrera
Santander | California
Santander | Capitanejo
Santander | Carcasí
Santander | Cepitá
Santander | Cerrito
Santander | Charalá
Santander | Charta
Santander | Chima
Santander | Chipatá
Santander | Cimitarra
Santander | Concepción
Santander | Confines
Santander | Contratación
Santander | Coromoro
Santander | Curití
Santander | El Carmen de Chucurí
Santander | El Guacamayo
Santander | El Peñón
Santander | El Playón
Santander | Encino
Santander | Enciso
Santander | Florián
Santander | Floridablanca
Santander | Galán
Santander | Gámbita
Santander | Girón
Santander | Guaca
Santander | Guadalupe
Santander | Guapotá
Santander | Guavatá
Santander | Güepsa
Santander | Hato
Santander | Jesús María
Santander | Jordán
Santander | La Belleza
Santander | Landázuri
Santander | La Paz
Santander | Lebrija
Santander | Los Santos
Santander | Macaravita
Santander | Málaga
Santander | Matanza
Santander | Mogotes
Santander | Molagavita
Santander | Ocamonte
Santander | Oiba
Santander | Onzaga
Santander | Palmar
Santander | Palmas del Socorro
Santander | Páramo
Santander | Piedecuesta
Santander | Pinchote
Santander | Puente Nacional
Santander | Puerto Parra
Santander | Puerto Wilches
Santander | Rionegro
Santander | Sabana de Torres
Santander | San Andrés
Santander | San Benito
Santander | San Gil
Santander | San Joaquín
Santander | San José de Miranda
Santander | San Miguel
Santander | San Vicente de Chucurí
Santander | Santa Bárbara
Santander | Santa Helena del Opón
Santander | Simacota
Santander | Socorro
Santander | Suaita
Santander | Sucre
Santander | Suratá
Santander | Tona
Santander | Valle de San José
Santander | Vélez
Santander | Vetas
Santander | Villanueva
Santander | Zapatoca
Sucre | Sincelejo
Sucre | Buenavista
Sucre | Caimito
Sucre | Colosó
Sucre | Corozal
Sucre | Coveñas
Sucre | Chalán
Sucre | El Roble
Sucre | Galeras
Sucre | Guaranda
Sucre | La Unión
Sucre | Los Palmitos
Sucre | Majagual
Sucre | Morroa
Sucre | Ovejas
Sucre | Palmito
Sucre | Sampués
Sucre | San Benito abad
Sucre | San Juan de Betulia
Sucre | San Marcos
Sucre | San Onofre
Sucre | San Pedro
Sucre | San Luis de Sincé
Sucre | Sucre
Sucre | Santiago de Tolú
Sucre | San José de Toluviejo
Tolima | Ibagué
Tolima | Alpujarra
Tolima | Alvarado
Tolima | Ambalema
Tolima | Anzoátegui
Tolima | Armero
Tolima | Ataco
Tolima | Cajamarca
Tolima | Carmen de Apicalá
Tolima | Casabianca
Tolima | Chaparral
Tolima | Coello
Tolima | Coyaima
Tolima | Cunday
Tolima | Dolores
Tolima | Espinal
Tolima | Falan
Tolima | Flandes
Tolima | Fresno
Tolima | Guamo
Tolima | Herveo
Tolima | Honda
Tolima | Icononzo
Tolima | Lérida
Tolima | Líbano
Tolima | San Sebastián de Mariquita
Tolima | Melgar
Tolima | Murillo
Tolima | Natagaima
Tolima | Ortega
Tolima | Palocabildo
Tolima | Piedras
Tolima | Planadas
Tolima | Prado
Tolima | Purificación
Tolima | Rioblanco
Tolima | Roncesvalles
Tolima | Rovira
Tolima | Saldaña
Tolima | San Antonio
Tolima | San Luis
Tolima | Santa Isabel
Tolima | Suárez
Tolima | Valle de San Juan
Tolima | Venadillo
Tolima | Villahermosa
Tolima | Villarrica
Valle_del_Cauca | Cali
Valle_del_Cauca | Alcalá
Valle_del_Cauca | Andalucía
Valle_del_Cauca | Ansermanuevo
Valle_del_Cauca | Argelia
Valle_del_Cauca | Bolívar
Valle_del_Cauca | Buenaventura
Valle_del_Cauca | Guadalajara de Buga
Valle_del_Cauca | Bugalagrande
Valle_del_Cauca | Caicedonia
Valle_del_Cauca | Calima
Valle_del_Cauca | Candelaria
Valle_del_Cauca | Cartago
Valle_del_Cauca | Dagua
Valle_del_Cauca | El Águila
Valle_del_Cauca | El Cairo
Valle_del_Cauca | El Cerrito
Valle_del_Cauca | El Dovio
Valle_del_Cauca | Florida
Valle_del_Cauca | Ginebra
Valle_del_Cauca | Guacarí
Valle_del_Cauca | Jamundí
Valle_del_Cauca | La Cumbre
Valle_del_Cauca | La Unión
Valle_del_Cauca | La Victoria
Valle_del_Cauca | Obando
Valle_del_Cauca | Palmira
Valle_del_Cauca | Pradera
Valle_del_Cauca | Restrepo
Valle_del_Cauca | Riofrío
Valle_del_Cauca | Roldanillo
Valle_del_Cauca | San Pedro
Valle_del_Cauca | Sevilla
Valle_del_Cauca | Toro
Valle_del_Cauca | Trujillo
Valle_del_Cauca | Tuluá
Valle_del_Cauca | Ulloa
Valle_del_Cauca | Versalles
Valle_del_Cauca | Vijes
Valle_del_Cauca | Yotoco
Valle_del_Cauca | Yumbo
Valle_del_Cauca | Zarzal
Arauca | Arauca
Arauca | Arauquita
Arauca | Cravo Norte
Arauca | Fortul
Arauca | Puerto Rondón
Arauca | Saravena
Arauca | Tame
Casanare | Yopal
Casanare | Aguazul
Casanare | Chámeza
Casanare | Hato Corozal
Casanare | La Salina
Casanare | Maní
Casanare | Monterrey
Casanare | Nunchía
Casanare | Orocué
Casanare | Paz de Ariporo
Casanare | Pore
Casanare | Recetor
Casanare | Sabanalarga
Casanare | Sácama
Casanare | San Luis de Palenque
Casanare | Támara
Casanare | Tauramena
Casanare | Trinidad
Casanare | Villanueva
Putumayo | Mocoa
Putumayo | Colón
Putumayo | Orito
Putumayo | Puerto Asís
Putumayo | Puerto Caicedo
Putumayo | Puerto Guzmán
Putumayo | Puerto Leguízamo
Putumayo | Sibundoy
Putumayo | San Francisco
Putumayo | San Miguel
Putumayo | Santiago
Putumayo | Valle del Guamuez
Putumayo | Villagarzón
Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | San Andrés
Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | Providencia
Amazonas | Leticia
Amazonas | El Encanto
Amazonas | La Chorrera
Amazonas | La Pedrera
Amazonas | La Victoria
Amazonas | Mirití Paraná
Amazonas | Puerto Alegría
Amazonas | Puerto Arica
Amazonas | Puerto Nariño
Amazonas | Puerto Santander
Amazonas | Tarapacá
Guainía | Inírida
Guainía | Barranco Minas
Guainía | Mapiripana
Guainía | San Felipe
Guainía | Puerto Colombia
Guainía | La Guadalupe
Guainía | Cacahual
Guainía | Pana Pana
Guainía | Morichal
Guaviare | San José del Guaviare
Guaviare | Calamar
Guaviare | El Retorno
Guaviare | Miraflores
Vaupés | Mitú
Vaupés | Carurú
Vaupés | Pacoa
Vaupés | Taraira
Vaupés | Papunahua
Vaupés | Yavaraté
Vichada | Puerto Carreño
Vichada | La Primavera
Vichada | Santa Rosalía
Vichada | Cumaribo

## TEMAS - ACTIVIDADES
No. | TEMA | ACTIVIDADES QUE COMPRENDE
1 | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad.
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME.
Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.
Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2 | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI.
Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad.
3 | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo.
Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral.
Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad.
4 | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT.
Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar.
Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio.
5 | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.
6 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE.
Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida.
Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar.
7 | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento.
Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos.
8 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.-
9 | EDUCACIÓN PRIVADA | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares.
Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI.
Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso.
Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación.
Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros.
10 | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación.
Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin.
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.
Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM.
Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación.
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos.
Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante.
Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil.
Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes.
11 | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio.
12 | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto.
Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia.
13 | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.
Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana.
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.
Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto.
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

## 1. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | [5 empty] | Sí |  |  |  | 315 |  |  | 0% |  |  | tema1
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-14 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Ortega | LICEO PEDAGOGICO EL CARMELO | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-03-18 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Ortega | SERVICIO EDUCATIVO NAL DE ADULTOS - SENDAS | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-03-22 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Ortega | CENTRO DE COMPUTO TECNICO DE COL. CECONTEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-23 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
15 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
16 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Ortega | LICEO PEDAGOGICO EL CARMELO | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-04-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Ortega | SERVICIO EDUCATIVO NAL DE ADULTOS - SENDAS | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-04-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Ortega | CENTRO DE COMPUTO TECNICO DE COL. CECONTEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-04-26 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Ortega | LICEO PEDAGOGICO EL CARMELO | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Ortega | SERVICIO EDUCATIVO NAL DE ADULTOS - SENDAS | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-05-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Ortega | CENTRO DE COMPUTO TECNICO DE COL. CECONTEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-05-11 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Ortega | LICEO PEDAGOGICO EL CARMELO | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Ortega | SERVICIO EDUCATIVO NAL DE ADULTOS - SENDAS | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-05-25 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Ortega | CENTRO DE COMPUTO TECNICO DE COL. CECONTEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-05-26 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS RAMIREZ | Principal | Oficial |  | 2022-05-27 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDDY | Principal | Oficial |  | 2022-05-31 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA HERRERA | Principal | Oficial |  | 2022-06-01 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA | Principal | Oficial |  | 2022-06-02 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA GUATAVITA TUA | Principal | Oficial |  | 2022-06-03 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA ALTOSANO | Principal | Oficial |  | 2022-06-06 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | Principal | Oficial |  | 2022-06-07 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Ortega | INSTITUCION EDUCATIVA VERGEL | Principal | Oficial |  | 2022-06-08 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Ortega | LICEO PEDAGOGICO EL CARMELO | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-09 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Ortega | SERVICIO EDUCATIVO NAL DE ADULTOS - SENDAS | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-06-10 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Ortega | CENTRO DE COMPUTO TECNICO DE COL. CECONTEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-11 | Otra | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL | MANUEL DAVILA FLOREZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-19 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Venadillo | Camila Molano | principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-20 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Lucrecia Bocanergra | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Lida Alexandra Diaz Clavijo | inspección y Vigilancia y Recursos fisicos.
69 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Luis alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Luis alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya | Inspección y Vogilancia y Administrativa y Financiera
73 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya
74 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya
75 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya | Luis Alberto Carvajal Velez y Yuceli Montoya
76 | TOLIMA | ALPUJARRA | FELIDA SUAREZ DE ORTIZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-18 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | TOLIMA | ALPUJARRA | LA ARADA | PRINCIPAL | OFICIAL | Preescolar, básica y media | 2022-01-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
78 | TOLIMA | Saldaña | ROBERTO LEYVA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-20 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | TOLIMA | Purificación | PEREZ Y ALDANA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
80 | TOLIMA | Saldaña | Roberto Leyva | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Cajamarca |  | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa la Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa la Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa la Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Anzoátegui | Institución educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Anzoátegui | Institución educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Anzoátegui | Institución educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Agr. Juan Carlos Barragan Troncoso | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Agr. Juan Carlos Barragan Troncoso | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Agr. Juan Carlos Barragan Troncoso | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-14 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
130 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-03-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
134 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-03-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
135 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Líbano | IET.nuestra señora del carmen | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Líbano | IET.isidro parra | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Líbano | IET.jorge eliecer gaitan ayala | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
142 | Tolima | Líbano | IET.nuestra señora de lourdes | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
143 | Tolima | Líbano | IET.alfonso arango toro | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
144 | Tolima | Líbano | IE.inmaculada concepcion | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
145 | Tolima | Líbano | IE.euclidez barragan mendez | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
146 | Tolima | Líbano | IE.patiobonito | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
147 | Tolima | Líbano | IE.luis folorez | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
148 | Tolima | Líbano | IE.santa teresa | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
149 | Tolima | Líbano | IE.san fernando | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
150 | Tolima | Líbano | IE.el tesoro | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
151 | Tolima | Villahermosa | IET.normal superior | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
152 | Tolima | Villahermosa | IET.francisco jose de caldas | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
153 | Tolima | Villahermosa | IE.pavas | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
154 | Tolima | Villahermosa | IE.las pavas | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
155 | Tolima | Carmen de Apicalá | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
156 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa Normal Superior | Institución Educativa Normal Superior | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
157 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
158 | Tolima | Icononzo | Institució Educativa La Fila | Institució Educativa La Fila | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
159 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Sumapaz | Institución Educativa Técnica Sumapaz | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
160 | Tolima | Melgar | Institución Eduactiva Técnica Cualamaná | Institución Eduactiva Técnica Cualamaná | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
161 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral | Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
162 | Tolima | Cunday | Institución Educativa San Antonio | Institución Educativa San Antonio | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
163 | Tolima | Cunday | Institución Educativa San Antonio | Institución Educativa San Antonio | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
164 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Varsovia La Florida | Institución Educativa Varsovia La Florida | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
165 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Varsovia La Florida | Institución Educativa Varsovia La Florida | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
166 | Tolima | Cunday | Institución San Agustín | Institución San Agustín | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
167 | Tolima | Cunday | Institución San Agustín | Institución San Agustín | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
168 | Tolima | Villarrica | Institución Educativa Tëcnica Francisco Pineda López | Institución Educativa Tëcnica Francisco Pineda López | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
169 | Tolima | Villarrica | Institución Educativa Tëcnica Francisco Pineda López | Institución Educativa Tëcnica Francisco Pineda López | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
170 | Tolima | Villarrica | Institución Educativa Tëcnica Los Alpes | Institución Educativa Tëcnica Los Alpes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
171 | Tolima | Melgar | Gimnsio Personalizado Los Pilares | Gimnsio Personalizado Los Pilares | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
172 | Tolima | Melgar | Instituto Técnico Santa Rosa de Lima | Instituto Técnico Santa Rosa de Lima | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
173 | Tolima | Melgar | Liceo Campestre Montesori | Liceo Campestre Montesori | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCION Y VIGILANCIA
174 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
175 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
176 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
177 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
178 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
179 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
180 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
181 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
182 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
183 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
184 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
185 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
186 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
187 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
188 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
189 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
190 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
191 | Tolima | San Luis | I.E T San Juan Bosco | I.E.T San Juan Bosco -Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
192 | Tolima | San Luis | I.E San Luis Gonzaga | I.E San Luis Gonzaga- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
193 | Tolima | San Luis | I.E.San Luis San Miguel | I.E.San Luis San Miguel- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
194 | Tolima | San Luis | I.E. Caraacoli | I.E. Caraacoli - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
195 | Tolima | Guamo | I.E.T.Industrial Simón Bolivar | I.E.T.Industrial Simón Bolivar- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
196 | Tolima | Guamo | I.E.T. Cañada Rodeo . Sede Principal | I.E.T. Cañada Rodeo -Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
197 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Liceo Pedagogico San José | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
198 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Liceo Campestre Juan Pablo II | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
199 | Tolima | San Luis | I.E San Luis Gonzaga | I.E San Luis Gonzaga- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
200 | Tolima | Guamo | I.E.T La Chamba | I.E.T La Chamba - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
201 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-02-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
202 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
203 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-02-04 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
204 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | Oficial |  | 2022-02-06 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
205 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | Oficial |  | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
206 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
207 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | Oficial |  | 2022-02-14 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
208 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | Oficial |  | 2022-02-15 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
209 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-02-16 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
210 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-02-17 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
211 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-02-18 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
212 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-02-21 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
213 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-02-22 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
214 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-02-23 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
215 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-02-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
216 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-02-18 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
217 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-02-18 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
218 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-02-25 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | JORGE E. ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
219 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
220 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
221 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-12 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
222 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA BERLIN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-13 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
223 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
224 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
225 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
226 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
227 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
228 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
229 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
230 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
231 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
232 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
233 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
234 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
235 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
236 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-02-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
237 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
238 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-02-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
239 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-02-15 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
240 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-02-15 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
241 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
242 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
243 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
244 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
245 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
246 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
247 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
248 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
249 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
250 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-03-01 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
251 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
252 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
253 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-03-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
254 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
255 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-03-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
256 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
257 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial |  | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
258 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
259 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
260 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
261 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
262 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
263 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
264 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
265 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
266 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
267 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-17 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | OLIVERIO RODRIGIUEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
268 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | OLIVERIO RODRIGIUEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
269 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-17 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | OLIVERIO RODRIGIUEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
270 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-17 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | OLIVERIO RODRIGIUEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
271 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | OLIVERIO RODRIGIUEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
272 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
273 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
274 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
275 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
276 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
277 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
278 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
279 | Tolima | Rioblanco | Servico Educativo Nacional de Adutos Sendas | Servico Educativo Nacional de Adultos Sendas | No_oficial | Educación de adultos | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
280 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
281 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
282 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
283 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
284 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
285 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
286 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
287 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
288 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
289 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
290 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
291 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
292 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-14 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
293 | Tolima | Honda | I.E.T. ALFONSO PALACIOS RUDAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
294 | Tolima | Honda | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
295 | Tolima | Honda | I.E.T. GENERAL SANTANDER | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
296 | Tolima | Honda | I.E.T. JUAN MANUEL RUDAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
297 | Tolima | Honda | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO HERRAN ZALDUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
298 | Tolima | Honda | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
299 | Tolima | Armero | I.E.T. INSTITUTO ARMERO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
300 | Tolima | Armero | I.E.T. JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
301 | Tolima | Armero | I.E. FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
302 | Tolima | Armero | I.E. SAN PEDRO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
303 | Tolima | Lérida | I.E. ARTURO MEJIA JARAMILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
304 | Tolima | Lérida | I.E.T MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
305 | Tolima | Murillo | I.E.T. LEPANTO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
306 | Tolima | Murillo | I.E. EL BOSQUE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | Inspección y Vigilancia
307 | Tolima | Chaparral | Manuel Murillo Toro | Manuel Murillo Toro | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
308 | Tolima | Chaparral | Medalla Milagrosa | Medalla Milagrosa | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
309 | Tolima | Chaparral | Nuestra Sra del Rosario | Nuestra Sra del Rosario | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
310 | Tolima | Chaparral | Soledad Medina | Soledad Medina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
311 | Tolima | Chaparral | La Risalda | La Risalda | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
312 | Tolima | Chaparral | Lagunilla | Lagunilla | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
313 | Tolima | Chaparral | Alvaro Molina | Alvaro Molina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
314 | Tolima | Chaparral | Camacho Angarita | Camacho Angarita | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
315 | Tolima | Chaparral | Simon Bolivar | Simon Bolivar | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | Inspección y Vigilancia
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 2. CONTROL NORMATIVO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | [5 empty] | Sí |  |  |  | 142 | [5 empty] | tema2
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Espinal | institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-07 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-21 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Yesid Callejas | Inspección y Vigilancia y Cobertura Educativa
5 | Tolima |  | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | luis Alberto Carvajal Vélez y Yesid Callejas | Inspección y Vigilancia y Cobertura Educativa
6 | Tolima |  | San Rafael | Pricipal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Yesid Callejas | Inspección y Vigilancia y Cobertura Educativa
7 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Yesid Callejas | Inspección y Vigilancia y Cobertura Educativa
8 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Olga Patricia Lozano | Inspección y Vogilancia y Calidad Educativa
9 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-29 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Venadillo | Tecnica Comercial Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Venadillo | Tecnica Comercial Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Venadillo | Tecnica Comercial Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Otra | Evaluación Anual de Desempeño Laboral a Directivos docentes de conformidad con el Decreto nacional 3782/02/2007 | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
15 | TOLIMA | Purificación | PERES Y ALDANA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
16 | TOLIMA | Purificación | CECONTEC | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-03-30 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
17 | TOLIMA | PRADO | CECONTEC | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-05 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
18 | TOLIMA | DOLORES | CECONTEC | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-19 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Otra | Desarrollo del proceso de Evaluación de desempeño Rectores qiue se rigen por el Decreto No 1278:Análisis de resultados 2.021 y protocolo de contribuciones 2.022 | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Otra | Desarrollo del proceso de Evaluación de desempeño Rectores qiue se rigen por el Decreto No 1278:Análisis de resultados 2.021 y protocolo de contribuciones 2.022 | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Alvarado | IE la Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Otra | Desarrollo del proceso de Evaluación de desempeño Rectores qiue se rigen por el Decreto No 1278:Análisis de resultados 2.021 y protocolo de contribuciones 2.022 | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-01-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Líbano | IET.jorge elicer gaitan ayala | central | Oficial | Educación de adultos | 2022-02-25 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Villahermosa | IET.francisco jose de calas | central | Oficial | Asopadres | 2022-02-26 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Villahermosa | las pavas | central | Oficial | Asopadres | 2022-04-06 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Villahermosa | IE.normal superior | central | Oficial | Asopadres | 2022-04-08 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Líbano | IE.sanfernando | central | Oficial | Asopadres | 2022-04-18 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Líbano | IE.luis florez | central | Oficial | Asopadres | 2022-04-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Líbano | IET.jorge eliceorge elicer r gaitan ayala | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | JORGE E JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Icononzo | Instituto Psicopedagógico Futuros Genios | Instituto Psicopedagógico Futuros Genios | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Icononzo | SENDAS | SENDAS | No_oficial | Educación de adultos | 2022-05-03 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Melgar | Jardín Infantil A,E,I,O,U | Jardín Infantil A,E,I,O,U | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Melgar | Colegio Marianista | Colegio Marianista | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Melgar | Instituto IDEAS | Instituto IDEAS | No_oficial | ETDH | 2022-05-06 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Edgar Gallo Duarte - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa La Fila | Institución Educativa La Fila | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Armando Ramírez Cortés - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa El Triunfo | Institución Educativa El Triunfo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Carlos Mario Lesmes - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Técnica La Aurora | Institución Educativa Técnica La Aurora | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Félix Roberto Martínez Cruz - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Varsovia La Florida | Institución Educativa Varsovia La Florida | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Julio Alexander Carranza Garzón - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Pedro Alfonso Bustos - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Edgar Gallo Duarte - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa La Fila | Institución Educativa La Fila | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Armando Ramírez Cortés - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Icononzo | Institución Educativa El Triunfo | Institución Educativa El Triunfo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Carlos Mario Lesmes - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Técnica La Aurora | Institución Educativa Técnica La Aurora | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-06 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Félix Roberto Martínez Cruz - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Cunday | Institución Educativa Varsovia La Florida | Institución Educativa Varsovia La Florida | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Julio Alexander Carranza Garzón - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Otra | Evaluación de desempeño 2022 a rector: Pedro Alfonso Bustos - Contribuciones | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Espinal | institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
68 | Tolima | San Luis | I.E T San Juan Bosco | Cordialidad | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
69 | Tolima | San Luis | I.E T San Juan Bosco | Cordialidad | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
70 | Tolima | San Luis | I.E T San Juan Bosco | Campo Alegre | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
71 | Tolima | San Luis | I.E. San Miguel | Porvenir | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Guamo | I.E.T. La Chamba | I.E.T. La Chamba- Sde Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Valle de San Juan | I.E.Vallecitos | El Iman | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Guamo | I.E.Mcercedes Capilla | Cerro Gordo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagógico San José | Liceo Pedagógico San José | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Liceo Campestre Juan Pablo II | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Guamo | I.E.T Alberto Castilla | Rincón Sanrto | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Otra | Evaluación de desempeño a docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Valle de San Juan | I..E. Vallecitos | I..E. Valecitos - sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Otra | Evaluación de desempeño a Directiva docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Guamo | I.E.T Alberto Castilla | Rincón Sanrto | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Otra | Evaluación de desempeño a docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Valle de San Juan | I..E. Vallecitos | I..E. Valecitos - sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Otra | Evaluación de desempeño a Directiva docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Guamo | I.E.T Alberto Castilla | Rincón Sanrto | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Otra | Evaluación de desempeño a docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Valle de San Juan | I..E. Vallecitos | I..E. Valecitos - sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Otra | Evaluación de desempeño a Directiva docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Guamo | I.E.T Alberto Castilla | Rincón Sanrto | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-29 | Otra | Evaluación de desempeño a docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Valle de San Juan | I..E. Vallecitos | I..E. Valecitos - sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Otra | Evaluación de desempeño a Directiva docente | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
85 | Tolima | San Luis | Escuela Nacional de Operaciones Policiales | Escuela Nacional de Operaciones Policiales | No_oficial | ETDH | 2022-07-08 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Jesus Heli Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-02-28 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-03-01 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-03-02 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | Oficial |  | 2022-03-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | Oficial |  | 2022-03-07 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | Oficial |  | 2022-03-08 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | Oficial |  | 2022-03-09 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-03-11 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-03-14 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-03-15 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-03-16 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-03-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Natagaima | Col San Juan Bosco | Principal | No_oficial |  | 2022-03-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Natagaima | Col Ssanta Lucia | Principal | No_oficial |  | 2022-03-23 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Natagaima | Col María Montessorí | Principal | No_oficial |  | 2022-03-23 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Natagaima | Col Alfonso Rreyes Echandia | Principal | No_oficial |  | 2022-03-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Natagaima | S. EDUC.NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal | No_oficial |  | 2022-03-24 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Natagaima | col Liceo La Paz | Principal | No_oficial |  | 2022-03-25 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Fresno | Col. Fernando Ferrini | Principal | No_oficial |  | 2022-03-25 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Fresno | Col Siglo XXIII | Principal | No_oficial |  | 2022-03-28 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Fresno | col. Brintanico Renacer | Principal | No_oficial |  | 2022-03-28 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Fresno | Mi Casita encantada | Principal | No_oficial |  | 2022-03-29 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Fresno | Col José Acevedo y Gomez | Principal | No_oficial |  | 2022-03-29 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Ataco | I.E.Senderos de Paz | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Ataco | I.E,Maria Auxiliadora | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Otra | DESARROLLO DEL PROCESO EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL RECTOR | MOISES SOSA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Otra | DESARROLLO DEL PROCESO EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL RECTOR | MOISES SOSA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-24 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Rioblanco | Sendas | Sendas | No_oficial | Educación de adultos | 2022-02-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | La Albania | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Los Alpes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | La Cristalina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
130 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | COLEGIO CRISTIANO EMANUEL | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Honda | COLEGIO PEQUEÑOS KIDS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Lérida | COL AMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Lérida | COL ADVENTISTA SIMON BOLIVAR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
134 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | LICEO MODERNO JOSE CELESTINO MUTIS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
135 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | LICEO PEDAGOGICO DIAS FELICES (JARD INF DIAS FELICES) | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Lérida | I.E.T MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Lérida | I.E.T MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-09 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Chaparral | Nuestra Sra del Rosario | Antonio Nariño | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alfon Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Chaparral | Colegio Fundación Iris Rincón | Colegio Fundación Iris Rincón | No_oficial | Educación inicial | 2022-01-21 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alfon Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Chaparral | Politecnico Regional del Sur | Politecnico Regional del Sur | No_oficial | ETDH | 2022-05-05 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alfon Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Chaparral | Lagunilla | Los Sauces | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alfon Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
142 | Tolima | Chaparral | Revivir Salud | Revivir Salud | No_oficial | ETDH | 2022-03-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Luis Alfon Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 3. PERSONAL Y JORNADA LABORAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | [5 empty] | Sí |  |  |  | 193 | [5 empty] | tema3
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1
2
3
4 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MARTA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MATA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Coyaima | Insitución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
15 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
16 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Venadillo | Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Virley Millan Lombana. | Inspección y Vigilancia y palnta de personal
29 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Sedes urbanas | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Luis Alberto Carvajal Velez y Lida Alendra Diaz Clavijo | Inspección y Vigilancia y recursos fisicos
30 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilanacia
31 | Tolima | Venadillo | Teresa Camacho de Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
32 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
33 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Santa Isabel | San Rafale | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | TOLIMA | DOLORES | ANTONIA SANTOS | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | TOLIMA | DOLORES | SAN JOSE | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | TOLIMA | DOLORES | SANPEDRO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | TOLIMA | DOLORES | ANTONIA SANTOS | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | TOLIMA | DOLORES | SAN JOSE | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | TOLIMA | DOLORES | SANPEDRO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Ismael Perdomo | Principal | Oficial |  | 2022-02-21 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial |  | 2022-02-22 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Agroindustrial Cajamarca | Principal | Oficial |  | 2022-02-23 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Anaime | Principal | Oficial |  | 2022-02-24 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Cajamarca | Institución EducativaLa Leona | Principal | Oficial |  | 2022-02-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  | 2022-03-04 |  |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  | 2022-02-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial |  | 2022-03-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa La Tigrera | Principal | Oficial |  | 2022-03-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec Agro. Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial |  | 2022-03-04 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial |  | 2022-03-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 |  |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Líbano | IET.nuestra señora del carmen | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | DIRECTOR NUCLEO | INSPECCION Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Líbano | IET.isidro parra | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Líbano | IET.jorge elicer gaitan ayala | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Líbano | IET.nuestra señora de lourdes | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Líbano | IET.arango toro | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
74 | [10 empty] | INSPECCION Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Líbano | normal superior | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Villahermosa | IET.francisco jose de caldas | central | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | DN | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Carmen de Apicalá | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Sumapaz | Institución Educativa Técnica Sumapaz | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Institución Educativa Técnica Cualamaná | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Melgar | Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral | Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  |  | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MARTA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
86 | [9 empty] | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MATA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Coyaima | Insitución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica MARIANO SANCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-14 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  |  |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
123 | Tolima | San Luis | I.E.T. San Juan Bosco | Cordialidad | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Guamo | I.E.T Alberto castilla | I.E.T Alberto castilla -Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Guamo | I.E..Mercedes Capilla | I.E..Mercedes Capilla - Sde Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Guamo | I.E. Sor Josefa del Castillo | I.E. Sor Josefa del Castillo - sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Guamo | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | No_oficial | Educación de adultos | 2022-03-30 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Valle de San Juan | I.E.Vallecitos | Vallecitos - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan pablo II | Liceo Campestre Juan pablo II | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
130 | Tolima | Guamo | CECONTEC-Gumo | CECONTEC-Gumo | No_oficial | ETDH | 2022-03-31 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Guamo | I.E,T. Industrial Simon Bolivar | I.E,T. Industrial Simon Bolivar _ sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San Jose | Liceo Pedagogico San Jose | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Guamo | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | No_oficial | ETDH | 2022-03-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
134 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-02-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
135 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-03-01 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-03-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | Oficial |  | 2022-03-04 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | Oficial |  | 2022-03-07 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | Oficial |  | 2022-03-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | Oficial |  | 2022-03-09 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
142 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
143 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-03-11 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
144 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-03-14 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
145 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-03-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
146 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-03-16 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
147 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
148 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-03-18 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
149 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
150 | Tolima | Natagaima | Col San Juan Bosco | Principal | No_oficial |  | 2022-03-22 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
151 | Tolima | Natagaima | Col Ssanta Lucia | Principal | No_oficial |  | 2022-03-23 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
152 | Tolima | Natagaima | Col María Montessorí | Principal | No_oficial |  | 2022-03-23 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
153 | Tolima | Natagaima | Col Alfonso Rreyes Echandia | Principal | No_oficial |  | 2022-03-24 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
154 | Tolima | Natagaima | S. EDUC.NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal | No_oficial |  | 2022-03-24 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
155 | Tolima | Natagaima | col Liceo La Paz | Principal | No_oficial |  | 2022-03-25 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
156 | Tolima | Fresno | Col. Fernando Ferrini | Principal | No_oficial |  | 2022-03-25 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
157 | Tolima | Fresno | Col Siglo XXIII | Principal | No_oficial |  | 2022-03-28 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
158 | Tolima | Fresno | col. Brintanico Renacer | Principal | No_oficial |  | 2022-03-28 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
159 | Tolima | Fresno | Mi Casita encantada | Principal | No_oficial |  | 2022-03-29 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
160 | Tolima | Fresno | Col José Acevedo y Gomez | Principal | No_oficial |  | 2022-03-29 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
161 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-04-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
162 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-04-04 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
163 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-04-05 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
164 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-04-06 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
165 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-04-07 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
166 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-04-08 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
167 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-04-18 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
168 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-04-19 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
169 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
170 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
171 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
172 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
173 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
174 | Tolima | Flandes | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
175 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
176 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
177 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  |  |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
178 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
179 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
180 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
181 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
182 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
183 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
184 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
185 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
186 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
187 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
188 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
189 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
190 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
191 | Tolima | Chaparral | Manuel Murillo Toro | Manuel Murillo Toro | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
192 | Tolima | Chaparral | Medalla Milagrosa | Medalla Milagrosa | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
193 | Tolima | Chaparral | Nuestra Sra del Rosario | Nuestra Sra del Rosario | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
194 | Tolima | Chaparral | Soledad Medina | Soledad Medina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
195 | Tolima | Chaparral | La Risalda | La Risalda | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
196 |  |  | Lagunilla | Lagunilla |  |  | 2022-03-09 |  |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
197 | Tolima | Chaparral | Alvaro Molina | Alvaro Molina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
198 | Tolima | Chaparral | Camacho Angarita | Camacho Angarita | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
199 | Tolima | Chaparral | Simon Bolivar | Simon Bolivar | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 4. COBERTURA Y PERMANENCIA ESCO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 131 | [5 empty] | tema4
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
2 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
3 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
4 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
5 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
6 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
7 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
8 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspección Vigilancia
9 |  | Venadillo | Luis Carlos Galán Sarmiento | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | Inspección y Vigilancia
10 |  | Venadillo | Camila Molano | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | Inspección y Vigilancia
11 |  | Venadillo | Francisco Hurtado | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | Inspección y Vigilancia
12 |  | Venadillo | Otoniel Guzman | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | Inspección y Vigilancia
13 |  | Venadillo | Teresa Camacho de Suarez | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
14 |  | Santa Isabel | Tecnica Boliva | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez
15 |  | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
16 |  | Santa Isabel | San Rafael | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
17 |  | Ambalema | Tecnica el Danubio | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
18 |  | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
19 | TOLIMA | SALDAÑA | PAPAGALA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | TOLIMA | SALDAÑA | ROBERTO LEYVA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | EDELMAR ROMERO | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Agroindustrial Cajamarca | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Anaime | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Cajamarca | Institución EducativaLa Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa La Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec Agro. Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-06 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-29 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-05-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Líbano | IET.isidro parra | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Líbano | IET.nuestra señora de lourdes | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Líbano | IET-nuestra señora del carmen | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Líbano | IET.jorge elicer gaitan ayala | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Villahermosa | IE.normal superior | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Villahermosa | IET.francisco jose de caldas | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
68 | Tolima | San Luis | I.E San Luis Gonzaga | I.E San Luis Gonzaga - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
69 |  | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Liceo Pedagogico San José | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
70 | Tolima | San Luis | I.E San Miguel | I.E San Miguel - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | San Luis | I.E.Tecnica San Juan Bosco | I.E .T San JuanBosco - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Guamo | I.E.T. La Chamba | I.E.T. La Chamba- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Guamo | I.E.T. Cañada Rodeo | I.E.T. Cañada Rodeo -Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Guamo | I.E.T. mercedes Capilla | I.E.T. mercedes Capilla- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felices | Liceo Infantil Caritas Felices | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Valle de San Juan | I.E. Vallecitos | I.E. Vallecitos- sede Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Jesús Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | ORLANDO BURITICA | INSPECCION Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | ORLANDO BURITICA | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | ORLANDO BURITICA | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA BERLIN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Rioblanco | Servico Educativo Nacional de Adutos Sendas | Servico Educativo Nacional de Adultos Sendas | No_oficial | Educación de adultos | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
118 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
119 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
120 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
121 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
122 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Chaparral | Manuel Murillo Toro | Manuel Murillo Toro | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Chaparral | Medalla Milagrosa | Medalla Milagrosa | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Chaparral | Nuestra Sra del Rosario | Nuestra Sra del Rosario | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Chaparral | Soledad Medina | Soledad Medina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Chaparral | La Risalda | La Risalda | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Chaparral | Lagunilla | Lagunilla | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-01 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Chaparral | Alvaro Molina | Alvaro Molina | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-02 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
130 | Tolima | Chaparral | Camacho Angarita | Camacho Angarita | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-03 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Chaparral | Simon Bolivar | Simon Bolivar | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-04 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Luis Alfonso Pérez Guarin | INSPECCION Y VIGILANCIA
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 5. MODELO EDUCACIÓN INICIAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | [5 empty] | Sí |  |  |  | 45 | [5 empty] | tema5
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Todas las Sedes | Oficial | Educación inicial | 2022-02-02 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
3 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-02-01 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez | Inspección y Vigilancia
4 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Boliva | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-04-11 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez Olga Patricia Lozano | Inspección y Vigilancia y Caalidad Educativa
5 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-04-12 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez Olga Patricia Lozano | Inspección y Vigilancia y Caalidad Educativa
6 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-04-13 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez Olga Patricia Lozano | Inspección y Vigilancia y Caalidad Educativa
7 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-05-18 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez Olga Patricia Lozano | Inspección y Vigilancia y Caalidad Educativa
8 | Tolima |  | Tecnica el Danubio | Principal | Oficial | Educación inicial | 2022-05-19 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Luis Alberto Carvajal Velez Olga Patricia Lozano | Inspección y Vigilancia y Caalidad Educativa
9 | Tolima | Purificación | Pasitos de Amor | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-04-07 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
10 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Otra | Acompañamiento a la Red de Educación Inicial | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
11 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Otra | Acompañamiento a la Red de Educación Inicial | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
12 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Otra | Acompañamiento a la Red de Educación Inicial | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
13 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Otra | Acompañamiento a la Red de Educación Inicial | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
14 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Otra | Acompañamiento a la Red de Educación Inicial | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
15 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
16 | Tolima | Líbano | IE-santa teresa | central | Oficial | Educación inicial | 2022-05-02 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
17 | Tolima | Líbano | IE.luis florez | central | Oficial | Educación inicial | 2022-05-02 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
18 | Tolima | Líbano | IE,san fernando | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
19 | Tolima | Líbano | el tesoro | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
20 | Tolima | Villahermosa | IE.las pavas | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-07 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
21 | Tolima | Villahermosa | IE.yarumal | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
22 | Tolima | Espinal | Institución Educativa SAN ISIDORO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | Inspeccion y Vigilancia
23 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | NINGUNA | GLORIA INES HERRERA | Inspeccion y Vigilancia
24 | Tolima | Guamo | Jardín Infantil Nana Mavi | Jardín Infantil Nana Mavi | No_oficial | Educación inicial | 27/02 2022 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Jesus Heli Hernadez | Inspeccion y Vigilancia
25 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felices | Liceo Infantil Caritas Felices | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Jesus Heli Hernadez | Inspeccion y Vigilancia
26 | Tolima | Guamo | Liceo Antonio Buenaventura | Liceo Antonio Buenaventura | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Jesus Heli Hernadez | Inspeccion y Vigilancia
27 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Liceo Pedagogico San José | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Jesus Heli Hernadez | Inspeccion y Vigilancia
28 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-04-11 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
29 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-04-12 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
30 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-04-13 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
31 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-04-24 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
32 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-04-25 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
33 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-04-26 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
34 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-04-27 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | JORGE ELIECER ARIAS | Inspeccion y Vigilancia
35 | Tolima | Ataco | COLEGIO MARIA AUXILIADORA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Alvaro Mendoza | Inspeccion y Vigilancia
36 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
37 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
38 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
39 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
40 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
41 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
42 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
43 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
44 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE EDUCACION INICIAL | MOISES SOSA MRALES | Inspeccion y Vigilancia
45 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Oliverio Rodriguez | Inspeccion y Vigilancia
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 6. CONVIVENCIA ESCOLAR
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CONVIVENCIA ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 148 | [5 empty] | tema6
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa TOTARCO DINDE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZANO SANCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MARTA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-19 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
14 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galán Sarmiento | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-19 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
15 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
16 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Todas las sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
17 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
18 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
19 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
20 | Tolima | Alpujarra | Felisa Suarez de Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-06 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
21 | Tolima | Alpujarra | La Arada | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-09 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
22 | Tolima | Valle de San Juan | Juan Lasso de la Vega | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
23 | Tolima | Dolores | San Jose | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
24 | Tolima | Dolores | San Pedro | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-19 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
25 | Tolima | Dolores | San Andres | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
26 | Tolima | Dolores | Antonia Santos | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-26 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
27 | Tolima | Saldaña | Central | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
28 | Tolima | Saldaña | Roberto Leyva | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-03 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
29 | Tolima | Saldaña | Papagala | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
30 | Tolima | Saldaña | Liceo Saldaña | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
31 | Tolima | Saldaña | Liceo Nuevo Mundo | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
32 | Tolima | Saldaña | Liceo Moderno | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
33 | Tolima | Purificación | Cairo Socorro | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-28 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
34 | Tolima | Purificación | Perez y Aldana | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-02 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
35 | Tolima | Purificación | Santa Lucia | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-08 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
36 | Tolima | Purificación | Siglo XXI | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-11-15 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
37 | Tolima | Purificación | Ntra Sra de Nazareth | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
38 | Tolima | Purificación | San Jorge | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-22 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
39 | Tolima | Purificación | Tulio Varon | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
40 | Tolima | Prado | Isla del Sol | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
41 | Tolima | Prado | Jose celestino Mutis | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-29 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
42 | Tolima | Prado | Luis Felipe Pinto | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
43 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Ismael Perdomo | Principal | Oficial |  | 2022-06-08 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
44 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial |  | 2022-06-09 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
45 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Tec. Agroindustrial Cajamarca | Principal | Oficial |  | 2022-06-10 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
46 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Anaime | Principal | Oficial |  | 2022-06-13 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
47 | Tolima | Cajamarca | Institución EducativaLa Leona | Principal | Oficial |  | 2022-06-14 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
48 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
49 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  | 2022-06-15 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
50 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial |  | 2022-06-16 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
51 | Tolima | Alvarado | Institución Educativa La Tigrera | Principal | Oficial |  | 2022-06-17 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
52 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec. Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial |  | 2022-06-21 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
53 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Tec Agro. Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial |  | 2022-06-22 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
54 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Gral Anzoátegui | Principal | Oficial |  | 2022-06-23 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | Inspeccion y Vigilancia
55 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
56 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
57 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
58 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
59 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
60 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
61 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
62 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
63 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
64 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
65 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
66 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-14 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
67 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
68 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
69 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
70 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
71 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
72 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
73 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-03-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
74 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-03-17 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
75 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-07 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
76 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
77 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
78 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMNEZ | Inspeccion y Vigilancia
79 | Tolima | Líbano | IET-nuestra señora de lourdes | central | Oficial | Asopadres | 2022-04-20 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
80 | Tolima | Líbano | IET.arango toro | central | Oficial | Asopadres | 2022-03-24 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | Inspeccion y Vigilancia
81 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa TOTARCO DINDE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZANO SANCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MARTA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Espinal | Insitución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
111 | Tolima | San Luis | I.ET San Juan Bosco | I.ET San Juan Bosco -Sede Princpal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-22 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
112 | Tolima | San Luis | I.E. Caracoli | I.E Caracoli -Sede Princpal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-23 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Guamo | I.E.T La Chamba | I.E.T La Chamba - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Guamo | I.E.T Cañada Rodeo | I.E.T Cañada Rodeo-Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Guamo | Liceo Antonio Buenaventura | Liceo Antonio Buenaventura | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Liceo Campestre Juan Pablo II | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA BERLIN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-23 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 2022-02-23 | Comité de convivencia conformado y actuando de acuerdo a las rutas de atencion | Actualizacion constante del comité de convivencia y sus actuaciones | Trabajo articulado con el SUICE
128 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-03-31 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 2022-03-31 | El EE cuenta con la identificación de las situaciones que requieren la activación de la Ruta de Atención Integral. | Atender oportunamente las situaciones de convivencia que se presenten. | Corroborar los informes del EE en cuanto a situaciones que requieran la activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
129 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-03-31 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 2022-03-31 | Se requiere vincular los entes de gobierno escolar con los procesos de convivencia escolar para su fortalecimiento | Establecer estrategias que permitan la participación del gobierno escolar en los asuntos de convivencia. | Identificar la participación del gobierno escolar en los procesos de convivencia en la institución
130 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-03-31 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 2022-03-31 | Los ajustes realizados al manual de convivencia se socializaron en jornada de inducción y reinducción a estudiantes | Realizar divulgación periódica de los aspectos más importantes del manual de convivencia | Indagar en la comunidad educativa si se realiza divvulgación del manual de convivencia desde la institución
131 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
134 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
135 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Honda | COLEGIO PEQUEÑOS KIDS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Honda | COLEGIO SIMÓN BOLIVAR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Lérida | COL AMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Lérida | COL ADVENTISTA SIMON BOLIVAR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
142 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | LICEO MODERNO JOSE CELESTINO MUTIS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
143 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | LICEO PEDAGOGICO DIAS FELICES (JARD INF DIAS FELICES) | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
144 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
145 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
146 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
147 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
148 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 7. GESTIÓN DIR. Y GOBIERNO ESCO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 112 | [5 empty] | tema7
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
3 | Tolima | Venadillo | Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
4 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-11 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
5 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
6 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
7 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
8 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
9 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
10 | TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | JUAN LASSO DE LA VEGA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
11 | TOLIMA | ALPUJARRA | LA ARADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
12 | TOLIMA | ALPUJARRA | FELISA SUAREZ DE ORTIZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
13 | TOLIMA | DOLORES | SAN PEDRO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-11 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
14 | TOLIMA | DOLORES | SAN JOSE | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
15 | TOLIMA | DOLORES | SAN ANDRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
16 | TOLIMA | DOLORES | ANTONIA SANTOS | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-28 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
17 | TOLIMA | PRADO | LUIS FELIPE PINTO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
18 | TOLIMA | PRADO | JOSE CELESTINO MUTIS | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
19 | TOLIMA | PRADO | ISLA DEL SOL | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | TOLIMA | Purificación | CAIRO SOCORRO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | TOLIMA | Purificación | SAN JORGE | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | TOLIMA | Purificación | TULIO VARON | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial |  | 2022-03-11 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial |  | 2022-03-14 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial |  | 2022-03-15 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial |  | 2022-03-16 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Cajamarca |  | Principal | Oficial |  |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Alvarado | IE Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  | 2022-03-18 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Alvarado | IE Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Alvarado | IE la Tigrera | Principal | Oficial |  | 2022-03-23 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Anzoátegui | IET Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Anzoátegui | IETA Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial |  | 2022-03-25 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Anzoátegui | IE Gral. Anzoátegui | Principal | Oficial |  | 2022-03-28 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-06 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-13 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Villahermosa | IE.normal superior | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Villahermosa | IE,las pavas | central | Oficial | Asopadres | 2022-06-06 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Líbano | IE:patiobonito | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Líbano | IE.inmaculada concepcion | central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Carmen de Apicalá | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Institución Educativa Técnica Pedro Pabón Parga | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | CARLOS JOSE ORJUELA | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-20 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-21 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-27 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
60 | Tolima | San Luis | I.E.San Miguel | I.E.San Miguel- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-25 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | San Luis | I.E.T. San Juan Bosco | I.E.T San Juan Bosco- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
62 | Tolima | San Luis | I.E. San Luis Gonzaga | I.E.San Luis Gonzaga - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | San Luis | I.E.Caracolí | I.E.Caracoli- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T Comercia Caldasl- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Guamo | I.E.T. Tecnica Simón Bolivar | I.E.Tindustrial Simón Bolivar - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-04-20 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-04-21 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-04-22 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | Oficial |  | 2022-04-25 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | Oficial |  | 2022-04-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | Oficial |  | 2022-04-28 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | Oficial |  | 2022-04-29 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | Oficial |  | 2022-05-02 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-05-03 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-05-04 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-05-05 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-05-06 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-05-09 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-05-10 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-05-11 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-05-12 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-02-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-06-08 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Institución Educativa Francisco Julián Olaya | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica General Santander | Institución Educativa Técnica General Santander | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Técnica San Rafael | Institución Educativa Técnica San Rafael | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa El Quebradón | Institución Educativa El Quebradón | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Institución Educativa Jesús Antonio Amézquita. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa José María Cordoba. | Institución Educativa José María Cordoba. | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Rioblanco | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Institución Educativa Luis Ernesto Vanegas Neira | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCION Y VIGILANCIA
102 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
103 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
104 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
105 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
106 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Honda | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Honda | I.E.T. GENERAL SANTANDER | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Honda | I.E.T. JUAN MANUEL RUDAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Honda | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO HERRAN ZALDUA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Armero | I.E.T. INSTITUTO ARMERO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Armero | I.E. FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 68 | [5 empty] | tema8
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-21 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
2 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
3 | Tolima | Santa Isabel | San Rafael | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
4 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-13 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
5 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-14 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
6 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-14 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia
7 | TOLIMA | Purificación | SANTA LUCIA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
8 | TOLIMA | Saldaña | ROBERTO LEYVA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
9 | TOLIMA | Saldaña | PAPAGALA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-02 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
10 | TOLIMA | Saldaña | CENTRAL | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial |  | 2022-03-11 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial |  | 2022-03-14 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial |  | 2022-03-15 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial |  | 2022-03-16 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
15 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
16 | Tolima | Cajamarca |  | Principal | Oficial |  |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Alvarado | IE Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial |  | 2022-03-18 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Alvarado | IE Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Alvarado | IE la Tigrera | Principal | Oficial |  | 2022-03-23 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Anzoátegui | IET Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Anzoátegui | IETA Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial |  | 2022-03-25 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Anzoátegui | IE Gral. Anzoátegui | Principal | Oficial |  | 2022-03-28 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-14 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-05-23 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | San Luis | I.E.San Luis San Luis Gonzaga | I.E.San Luis San Luis Gonzaga-Sede Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | San Luis | Escuela Nacional de Operaciones Policiales | Escuela Nacional de Operaciones Policiales | No_oficial | ETDH | 2022-07-05 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Valle de San Juan | I.E Vallecitos | I.E Vallecitos - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | San Luis | I.E.T. San Juan Bosco | El Limonar | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | San Luis | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | No_oficial | ETDH | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | San Luis | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | No_oficial | ETDH | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Guamo | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | No_oficial | Educación de adultos | 2022-06-06 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Liceo Campestre Juan Pablo II | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-09 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas felices | Liceo Infantil Caritas felices | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-12 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Guamo | CECONTEC- Guamo | CECONTEC- Guamo | No_oficial | ETDH | 2022-10-03 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Jesus Heli Hernandez Hernandez | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Fresno | I.E. San José | Principal | Oficial |  | 2022-04-20
56 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora | Principal | Oficial |  | 2022-04-21
58 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María | Principal | Oficial |  | 2022-04-22
60 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. | Principal | Oficial |  | 2022-04-25
62 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita | Principal | Oficial |  | 2022-04-26
64 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción | Principal | Oficial |  | 2022-04-28 |  |  | JORGE ELIECER ARIAS
66 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo | Principal | Oficial |  | 2022-04-29
68 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. | Principal | Oficial |  | 2022-05-02
70 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII | Principal | Oficial |  | 2022-05-03
72 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Herveo | I.E. Alfonso Daza A. | Principal | Oficial |  | 2022-05-04
74 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial |  | 2022-05-05
76 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila | Principal | Oficial |  | 2022-05-06
78 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq | Principal | Oficial |  | 2022-05-09
80 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique | Principal | Oficial |  | 2022-05-10
82 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Natagaima | I.E. Mariano Ospina Perez | Principal | Oficial |  | 2022-05-11
84 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Natagaima | I.E Francisco josé de Caldas | Principal | Oficial |  | 2022-05-12
86 | [7 empty] | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-18 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Flandes | IE LA PAZ 1 | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | [9 empty] | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 9. EDUCACIÓN PRIVADA
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
EDUCACIÓN PRIVADA | [5 empty] | Sí |  |  |  | 151 |  |  | 0% |  |  | tema9
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | COLEGIO DE BACHILLERATO POR CICLO CENTEC COYAIMA | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Coyaima | INSTITUTO SERVICIO EDUCATIVO NACIONAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Espinal | CENTRO JOHANN KEPLER | Principal |  | Educación de adultos |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Espinal | INST SERV EDUC NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Espinal | INSTITUCION EDUCATIVA CENTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL CECONTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS GENESIS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Espinal | INSTITUTO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Espinal | INSTITUTO SAN FERNANDO FERRINI | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTA ANA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Espinal | LICEO MODERNO SEMILLAS DE ALEGRIA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Espinal | COLEGIO CAFASUR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Espinal | COLEGIO MIS BELLOS GENIOS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Espinal | LICEO PSICOPEDAGÓGICO LA CASITA DE MAJU | Principal |  | Educación inicial |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
15 | Tolima | Espinal | NUEVO LICEO COLOMBO INGLES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
16 | Tolima | Espinal | LICEO RAFAEL POMBO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Espinal | COLEGIO TÉCNICO LOS ANGELES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Espinal | CENTRO JOHANN KEPLER | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Espinal | COL MARIA MONTESSORI | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Espinal | COL NSTRA SRA DEL ROSARIO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Espinal | COLEGIO SANTA MARGARITA MARIA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Espinal | COLEGIO CAFASUR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Espinal | COLEGIO MIS BELLOS GENIOS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Espinal | GIMNASIO PEDAGOGICO NOVA ESTRELLA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Espinal | INST SERV EDUC NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Espinal | INSTITUCION EDUCATIVA CENTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Espinal | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Espinal | INSTITUTO ANA RUTH SALAZAR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL CECONTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS GENESIS | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Espinal | INSTITUTO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Espinal | INSTITUTO SAN FERNANDO FERRINI | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Espinal | JARDÍN INFANTIL ALEGRE DESPERTAR | Principal |  | Educación inicial |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Espinal | LIC EDUC EL TESORO DEL SABER | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Espinal | LIC INFANTIL Y JUVENIL ESPINAL | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTO DOMINGO SAVIO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Espinal | LICEO SAN NICOLÁS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Espinal | LICEO MARIA JOSE | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO ANDRES ALEXANDER MOGOLLON MENDEZ | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTA ANA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Espinal | LICEO PSICOPEDAGÓGICO LA CASITA DE MAJU | Principal |  | Educación inicial |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Espinal | ICEO RAFAEL POMBO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Espinal | NUEVO LICEO COLOMBO INGLES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
44 | TOLIMA | Purificación | NUESTRA SRA DE NAZARETH | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-09 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
45 | TOLIMA | Saldaña | LICEO NUEVO MUNDO | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
46 | TOLIMA | Saldaña | LICEO MODERNO | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
47 | TOLIMA | Saldaña | LICEO SALDAÑA | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
48 | TOLIMA | PRADO | LICEO INFANTIL LIMARI | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
49 | TOLIMA | Purificación | INSTITUTO SAN JOSE | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
50 | TOLIMA | Purificación | LICEO MUNDO MODERNO | PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
51 | TOLIMA | Purificación | SIGLO XXI | PRINCIPAL |  | Educación de adultos | 2022-06-02 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
52 | TOLIMA | Purificación | INNOVAR | PRINCIPAL |  | ETDH | 2022-06-06 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Líbano | Instituto Sendas | central |  | Educación de adultos | 2022-02-08 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Líbano | Instituto campestre ciencia y sabiduria | central |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Líbano | centro educativo sysdatec | central |  | ETDH | 2022-02-23 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Líbano | instituto laboramos | central |  | ETDH | 2022-02-24 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Villahermosa | instituto sysdatec | central |  | ETDH | 2022-02-25 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Villahermosa | fundacion social y educativa educar | central |  | Educación de adultos | 2022-02-28 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Líbano | centros bienestar familiar | central |  | Educación inicial | 2022-03-17 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Líbano | colegios pivados | central |  | Educación inicial | 2022-04-27 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | JORGE ENRIQUE JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Icononzo | Instituto Psicopedagógico Futuros Genios | Instituto Psicopedagógico Futuros Genios |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Melgar | Liceo Infantil Futuras Estrellas | Liceo Infantil Futuras Estrellas |  | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Carlos José Orjuela Vidal | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Coyaima | COLEGIO DE BACHILLERATO POR CICLO CENTEC COYAIMA | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Coyaima | INSTITUTO SERVICIO EDUCATIVO NACIONAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Espinal | CENTRO JOHANN KEPLER | Principal |  | Educación de adultos |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Espinal | INST SERV EDUC NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Espinal | INSTITUCION EDUCATIVA CENTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL CECONTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS GENESIS | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Espinal | INSTITUTO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Espinal | INSTITUTO SAN FERNANDO FERRINI | Principal |  | Educación de adultos |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTA ANA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Espinal | LICEO MODERNO SEMILLAS DE ALEGRIA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Espinal | COLEGIO CAFASUR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Espinal | COLEGIO MIS BELLOS GENIOS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Espinal | LICEO PSICOPEDAGÓGICO LA CASITA DE MAJU | Principal |  | Educación inicial |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Espinal | NUEVO LICEO COLOMBO INGLES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Espinal | LICEO RAFAEL POMBO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Espinal | COLEGIO TÉCNICO LOS ANGELES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Espinal | CENTRO JOHANN KEPLER | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Espinal | COL MARIA MONTESSORI | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Espinal | COL NSTRA SRA DEL ROSARIO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Espinal | COLEGIO SANTA MARGARITA MARIA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Espinal | COLEGIO CAFASUR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Espinal | COLEGIO MIS BELLOS GENIOS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Espinal | GIMNASIO PEDAGOGICO NOVA ESTRELLA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Espinal | INST SERV EDUC NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Espinal | INSTITUCION EDUCATIVA CENTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Espinal | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Espinal | INSTITUTO ANA RUTH SALAZAR | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL CECONTEC | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Espinal | INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS GENESIS | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Espinal | INSTITUTO EDUCATIVO SAN JOSE OBRERO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Espinal | INSTITUTO SAN FERNANDO FERRINI | Principal |  | Educación de adultos |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Espinal | JARDÍN INFANTIL ALEGRE DESPERTAR | Principal |  | Educación inicial |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Espinal | LIC EDUC EL TESORO DEL SABER | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Espinal | LIC INFANTIL Y JUVENIL ESPINAL | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTO DOMINGO SAVIO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Espinal | LICEO SAN NICOLÁS | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Espinal | LICEO MARIA JOSE | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO ANDRES ALEXANDER MOGOLLON MENDEZ | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Espinal | LICEO PEDAGOGICO SANTA ANA | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Espinal | LICEO PSICOPEDAGÓGICO LA CASITA DE MAJU | Principal |  | Educación inicial |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Espinal | ICEO RAFAEL POMBO | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Espinal | NUEVO LICEO COLOMBO INGLES | Principal |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Guamo | Liceo Antonio Buenaventura | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-10-20 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Principal |  | Educación de adultos | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Principal |  | Educación de adultos | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felices | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felices | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Guamo | Jardín Infantil Nana Mavy | Principal |  | Educación inicial | 2022-07-27 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Guamo | Liceo Campestre Juan Pablo II | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felices | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-07-29 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Jesus Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Fresno | Col. Fernando Ferrini | Principal | No_oficial |  | 2022-05-13 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Fresno | Col Siglo XXIII | Principal | No_oficial |  | 2022-05-17 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Fresno | col. Brintanico Renacer | Principal | No_oficial |  | 2022-05-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Fresno | Col José Acevedo y Gomez | Principal | No_oficial |  | 2022-05-19 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Natagaima | Col San Juan Bosco | Principal |  |  | 2022-05-20 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Natagaima | Col María Montessorí | Principal |  |  | 2022-05-23 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Natagaima | Col Alfonso Rreyes Echandia | Principal |  |  | 2022-05-24 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Natagaima | S. EDUC.NAL DE ADULTOS SENDAS | Principal |  |  | 2022-05-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Natagaima | col Liceo La Paz | Principal |  |  | 2022-05-26 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Natagaima | col Santa Lucia | Principal |  |  | 2022-05-27 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Ataco | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Ataco | SENDEROS DE PAZ | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
130 | Tolima | Ataco | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Ataco | SENDEROS DE PAZ | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
134 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
135 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Rovira | Liceo Rovira | unica sede | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
142 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
143 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
144 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media |  |  |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
145 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
146 | Tolima | Rioblanco | Servico Educativo Nacional de Adultos Sendas | Servico Educativo Nacional de Adultos Sendas | No_oficial | Educación de adultos | 2022-04-22 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Hermes Munévar Maldonado | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
147 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | COLEGIO BILINGÜE SAN SEBASTIAN | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
148 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | JARDIN INFANTIL CARITAS DEL FUTURO | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
149 | Tolima | Honda | COLEGIO EL CASTILLO DEL REY | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
150 | Tolima | Honda | CORP DE EDUC DEL NORTE DEL TOLIMA COL TEC BILINGUE | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
151 | Tolima | Chaparral | Sendas | Sendas |  | Educación de adultos | 2022-09-05 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Luis Alfonso Perez Guarin | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 10. CALIDAD Y PERTINENCIA
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | [5 empty] | Sí |  |  |  | 159 |  |  | 0% |  |  | tema10
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galán Sarmiento | Manauel Tiberio Gallego | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-18 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Venadillo | Tecnica Camila Molano | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-19 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-21 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8 | TOLIMA | Dolores | SAN ANDRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
9 | TOLIMA | PRADO | LUIS FELIPE PINTO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | TOLIMA | Purificación | CECONTEC | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-06-14 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Otra | Socializar Normas legales y concertar contribuciones con el señor Rector dentro del proceso de Evaluación de desempeño Docente. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
14 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
15 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
16 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Otra | Socializar Normas legales y concertar contribuciones con el señor Rector dentro del proceso de Evaluación de desempeño Docente. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Otra | Socializar Normas legales y concertar contribuciones con el señor Rector dentro del proceso de Evaluación de desempeño Docente. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-02-04 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Otra | Socializar Normas legales y concertar contribuciones con el señor Rector dentro del proceso de Evaluación de desempeño Docente. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Melgar | Instituto Isaac Newton | Instituto Isaac Newton | No_oficial | Educación de adultos | 2022-05-16 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Carlos José orjuela Vidal | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Melgar | Centro Johann Kepler | Centro Johann Kepler | No_oficial | Educación de adultos | 2022-05-17 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Carlos José orjuela Vidal | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZANO SÁMCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa CHENCHE BALSILLAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Espinal | Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Espinal | Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Espinal | Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Espinal | Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Espinal | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica GUASIMAL. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Espinal | Institución Educativ Técnica MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Espinal | Institución Educativ Técnica MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Espinal | Institución Educativ Técnica MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Espinal | Institución Educativ Técnica MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Espinal | Institución Educativa DINDALITO CENTRO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Espinal | Institución Educativa DINDALITO CENTRO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Espinal | Institución Educativa DINDALITO CENTRO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Espinal | Institución Educativa DINDALITO CENTRO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica SAN LUIS GONZAGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
63 | Tolima | Espinal | Institución Educativa Técnica FELIX TIBERIO GUZMAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
66 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Espinal | Institución Educativa PATIO BONITO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
71 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-06 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
72 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-14 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-25 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-17 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
85 | Tolima | San Luis | I.E San Miguel | Payande | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
86 | Tolima | San Luis | I.E.T San Juan Bosco | Limonar | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-15 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
87 | Tolima | San Luis | I.E San Miguel | I.E San Miguel -Sede principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Guamo | I.E.T La Chamba | I.E.T La Chamba -Sde Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Guamo | I.E.T. Alberto Castilla | I.E.T. Alberto Castilla | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Guamo | I.E.T. Cañada Rodeo | I.E.T. Cañada Rodeo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-01 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Guamo | I.E.T. Industrial Simon Bolivar | I.E.T. Industrial Simon Bolivar - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-02 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Guamo | I.E.Sor Josefa Del Castillo | I.E. Sor Josefa Del Castillo - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Liceo Pedagogico San José | No_oficial | Educación de adultos | 2022-09-16 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Guamo | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | Instituto Servicio Educativo Nacional de Adultos "SENDAS" | No_oficial | Educación de adultos | 2022-09-16 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Guamo | CECONTEC- Guamo | CECONTEC- Guamo | No_oficial | ETDH | 2022-09-29 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Guamo | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | Corporaión de estudiosy capacitación Tecnica "CECTE" | No_oficial | ETDH | 2022-09-30 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Guamo | I.E.T. Industrial Simon Bolivar | I.E.T. Industrial Simon Bolivar - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-23 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Guamo | I.E.Sor Josefa Del Castillo | I.E. Sor Josefa Del Castillo - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
101 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-30 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
102 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
103 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
104 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
105 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
106 | Tolima | Herveo | I.E Marco Fidel Suarez |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-30 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
107 | Tolima | Herveo | I:E. Juan XXIII |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
108 | Tolima | Natagaima | I.E. Gustavo Perdomo Avila |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-01 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
109 | Tolima | Natagaima | I:E:policarpa Salavarrietq |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
110 | Tolima | Natagaima | I.E. Anchique |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
111 | Tolima | Natagaima | Francisco José de Caldas |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-06 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
112 | Tolima | Fresno | I.E. San José |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
113 | Tolima | Fresno | I.E. María Auxiliadora |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
114 | Tolima | Fresno | I.E. Niña María |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
115 | Tolima | Fresno | I.E. Real Campestre la Sagrada Flia. |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
116 | Tolima | Fresno | I:E: La Aguadita |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-13 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
117 | Tolima | Fresno | I.E. Nuestra Sra de la Asunción |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-14 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
118 | Tolima | Fresno | I.E. El Guayabo |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
119 | Tolima | Fresno | I.E. Fernando Gonzalez M. |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | JORGE ARIAS | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
120 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Alvaro mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
121 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Alvaro mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
122 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Alvaro mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
123 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Educación de adultos |  | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Alvaro mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
124 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
125 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
126 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
127 | Tolima | Flandes | COLEGIO SANTO ANGEL | PRINCIPAL | No_oficial |  |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
128 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
129 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
130 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
131 | Tolima | Flandes | LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
132 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
133 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
134 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
135 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
136 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
137 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
138 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
139 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
140 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
141 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-24 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
142 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | SENDAS - MARIQUITA (INST SERV EDUC NAL DE ADULTOS SENDAS) | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-06-06 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
143 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-06-07 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
144 | Tolima | Armero | I.E.T. JIMENEZ DE QUESADA | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-06-08 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
145 | Tolima | Lérida | I.E.T MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA | Principal | Oficial | Educación de adultos | 2022-06-09 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
146 | Tolima | Alvarado | I.E. GENERAL ENRIQUE CAYCEDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
147 | Tolima | Anzoátegui | I.E. JUAN CARLOS BARRAGAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
148 | Tolima | Ataco | I.E. MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Alvaro mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
149 | Tolima | Cajamarca | I.E. LA LEONA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
150 | Tolima | Chaparral | I.E. CAMACHO ANGARITA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | ALFONSO PEREZ GUARIN | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
151 | Tolima | Dolores | I.E. SAN JOSE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
152 | Tolima | Fresno | I.E. EL GUAYABO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
153 | Tolima | Herveo | I.E. ALFONSO DAZA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
154 | Tolima | Honda | I.E. GENERAL SANTANDER | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
155 | Tolima | Murillo | I.E. LEPANTO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Orlando Buriticá Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
156 | Tolima | Palocabildo | I.E. LEOPOLDO GARCIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | JOSE RENEN ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
157 | Tolima | Planadas | I.E. NASAWETHSX | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
158 | Tolima | San Luis | I.E. SAN JUAN BOSCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
159 | Tolima | Venadillo | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Otra | HACER SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS. | Luis Alberto Caravajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 11. GARANTÍA DEL DERECHO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | [5 empty] | Sí |  |  |  | 55 |  |  | 0% |  |  | tema11
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
2 | Tolima | San Antonio | San Rafael | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Las Damas | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Venadillo | Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez | INSPECCION Y VIGILANCIA
6 | TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | JUAN LASSO DE LA VEGA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
7 | TOLIMA | SALDAÑA | PAPAGALA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-16 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
8 | TOLIMA | SALDAÑA | ROBERTO LEYVA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
9 | TOLIMA | PRADO | LUIS FELIPE PINTO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
10 | TOLIMA | PRADO | JOSE CELESTINO MUTIS | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
11 | TOLIMA | Purificación | SANTA LUCIA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-31 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
12 | TOLIMA | DOLORES | SAN JOSE | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-02 | Otra | EVALUACION DE DESEMPEÑO | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
13 | TOLIMA | Saldaña | PAPAGALA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-01 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
14 | TOLIMA | Saldaña | Roberto Leyva | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-02 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
15 | TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | JUAN LASSO DE LA VEGA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-05 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
16 | TOLIMA | DOLORES | San Jose | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-06 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
17 | Tolima | Prado | Luis Felipe Pinto | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-09 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
18 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Melquisedec Acosta Jimenez | INSPECCION Y VIGILANCIA
19 | Tolima | Cajamarca | Institución Educativa Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Melquisedec Acosta Jimenez | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | Tolima | Anzoátegui | Institución Educativa Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Melquisedec Acosta Jimenez | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Palocabildo | Liceo Moderno María Montessori | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Palocabildo 2 | Oficial | Educación de adultos | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-17 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Guamo | I.E.T. La Chamba | I.E.T. La Chamba - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Guamo | I.E.T. San Juan Bosco | I.E.T. San Juan Bosco- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | El Neme | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Alvaro Mendoza | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Flandes | COLEGIO LICEO LOS ANGELES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Flandes | INSTITUCION EDUCATIVA CALDAS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Lérida | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLOMBO ALEMÁN SCALAS | Iguacitos | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Orlando Buritica Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Lérida | COLEGIO ADVENTISTA SIMÓN BOLIVAR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Orlando Buritica Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDON | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Orlando Buritica Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Honda | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-14 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Orlando Buritica Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | San Sebastián de Mariquita | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | Piedras Negras | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-14 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Orlando Buritica Gonzalez | INSPECCION Y VIGILANCIA
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 12. ATENCIÓN GRUPOS PROTECCIÓN
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | [5 empty] | Sí |  |  |  | 46 |  |  | 0% |  |  | tema12
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa TOTARCO DINDE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnia SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZNO SANCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa COYARCÓ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓMEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica Agroindustrial JUAN XXIII | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa SANTA MARTA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
11 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa CHENCHE BALSILLAS. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
12 | Tolima | Espinal | Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | ENRIQUE VAQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
13 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
14 | Tolima | Venadillo | Camila Molano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-13 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
15 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
16 | Tolima | Santa Isabel | Bolivar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
17 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
18 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria Cristina Cardona | Inspeción y Vigilancia y Cobertura Educativa
19 | Tolima | Purificación | Perez y Aldana | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Edelmar Romero Serrano | Inspeccion y Vigilancia
20 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
21 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
22 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
23 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-20 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
24 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-23 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | GLORIA INES HERRERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
38 | Tolima | San Luis | I.E.T San Juan Bosco | I.E.T San Juan Bosco- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Guamo | I.E,T. La Chamba | I.E,T. La Chamba - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-14 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal |  | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Alvaro mendoza | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MOISES SOSA MORALES | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-01-27 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial |  | 2022-05-26 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Oliverio rodriguez | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 13. ACTIVIDADES PRIORIZADAS
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
ACTIVIDADES PRIORIZADAS | [5 empty] | Sí |  |  |  | 105 |  | 0% |  |  | tema13
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [10 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
2 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa EL PALMAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
3 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa ZARAGOZA TAMARINDO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
4 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
5 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa Técnica SAN MIGUEL | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
7 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZANO SÁNCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa JUAN LOZANO SÁNCHEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
9 | Tolima | Coyaima | Institución Educativa GUILLERMO ANGULO GÓEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 | Tolima | Venadillo | Tecnica Camila Molano | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Luis Alberto Carvajal Vélez y Maria del Carmen Ramirez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
11 | Tolima | Venadillo | Luis Carlos Galan Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Luis Alberto Carvajal Vélez y SENA | Inspección y Vigilancia y SENA
12 | Tolima | Venadillo | Francisco Hurtado | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Luis Alberto Caravajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
13 | Tolima | Venadillo | Otoniel Guzman | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
14 | Tolima | Venadillo | Teresa Camacho de Suarez | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
15 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Bolivar | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
16 | Tolima | Santa Isabel | Tecnica Santa Isabel | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-10 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
17 | Tolima | Ambalema | Nicanor Velasquez Ortiz | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Luis Alberto Carvajal Vélez | Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa
18 | Tolima | Ambalema | Tecnica el Danubio | Todas las Sedes | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-03 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Luis Alberto Carvajal Vélez y SENA | Inspección y Vigilancia y SENA
19 | TOLIMA | Saldaña | PAPAGALA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
20 | TOLIMA | Purificación | INNOVAR | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-07-18 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
21 | TOLIMA | Purificación | CENTECS | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
22 | TOLIMA | Purificación | PASITOS DE AMOR | PRINCIPAL | No_oficial | Educación inicial | 2022-07-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
23 | TOLIMA | Purificación | CAIRO SOCORRO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-29 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
24 | TOLIMA | Purificación | Perez y Aldana | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-02 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | EDELMAR ROMERO SERRANO | INSPECCION Y VIGILANCIA
25 | Tolima | Cajamarca | IE Ismael Perdomo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
26 | Tolima | Cajamarca | IET Ntra Sra del Rosario | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
27 | Tolima | Cajamarca | IET Agroindiustrial Cajajamarca | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
28 | Tolima | Cajamarca | IE Anaime | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
29 | Tolima | Cajamarca | IE la Leona | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
30 | Tolima | Alvarado | IE Gral Enrique Caicedo | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
31 | Tolima | Alvarado | IE Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
32 | Tolima | Alvarado | IE la Tigrera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
33 | Tolima | Anzoátegui | IET Carlos Blanco Nassar | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
34 | Tolima | Anzoátegui | IETA Juan Carlos Barragán Troncoso | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
35 | Tolima | Anzoátegui | IE Gral. Anzoátegui | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Melquisedec Acosta Jiménez | INSPECCION Y VIGILANCIA
36 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Tecnica General José Jiaquin García. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
37 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Antonio Nariño | principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
38 | Tolima | Casabianca | Institución Educativa Marco Fidel Suarez | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
39 | Tolima | Falan | Institución Educativa Nromal Superior Falan | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-27 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
40 | Tolima | Falan | Institución Educativa Diego Fallón. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-25 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
41 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-20 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
42 | Tolima | Falan | Institución Educativa Alto del Rompe | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-21 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
43 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo Garciá | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-21 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
44 | Tolima | Palocabildo | Institución Educativa Playa Rica | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-20 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
45 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Técnica Fabio Lozano y Lozano | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
46 | Tolima | Piedras | Institución Educativa Doima. | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | JOSE RENE ACOSTA JIMENEZ | INSPECCION Y VIGILANCIA
47 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-13 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
48 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Tecnica Pablo VI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-13 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
49 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Santo Domingo Sabio | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-09 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
50 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
51 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Técnica Los Andes | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
52 | Tolima | Planadas | Institución Educativa La Primavera | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
53 | Tolima | Planadas | Institución Educativa El Rubi | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
54 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
55 | Tolima | Planadas | Institución Ednoeducativa Técnica Nazawe SX FI ZÑI | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
56 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Antonio Nariño | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
57 | Tolima | Planadas | Institución Educativa Bilbao | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-27 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
58 | Tolima | Planadas | Colegio Libertad | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA
59 | Tolima | Guamo | Jardín Infantil Nana Mavi | Jardín Infantil Nana Mavi | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
60 | Tolima | Guamo | Liceo Infantil Caritas Felicez | Liceo Infantil Caritas Felices | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
61 | Tolima | Guamo | Liceo Antonio Buenaventura | Liceo Antonio Buenaventura | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
62 | Tolima | Guamo | Liceo Pedagogico San José | Liceo Pedagogico San José | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-20 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
63 | Tolima | San Luis | I.E.T San Juan Bosco | Santa Lucia | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-11 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
64 | Tolima | Guamo | Mercedes Capilla | Cerro Gordo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-10 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
65 | Tolima | Guamo | I.E.T.Cañada Rodeo | I.E.T.Cañada Rodeo Sde Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-10 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
66 | Tolima | San Luis | I.E San Miguel | I.E San Miguel -Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
67 | Tolima | Guamo | I.E.T La Chamba | I.E.T La Chamba -Sde Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
68 | Tolima | Guamo | I.E.T. Alberto Castilla | I.E.T. Alberto Castilla | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
69 | Tolima | Guamo | I.E.T. Cañada Rodeo | I.E.T. Cañada Rodeo | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
70 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas- Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
71 | Tolima | San Luis | I.ET San Juan Bosco | I.ET San Juan Bosco -Sede Princpal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-22 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
72 | Tolima | San Luis | I.E. Caracoli | I.E Caracoli -Sede Princpal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-23 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
73 | Tolima | Guamo | I.E.T La Chamba | I.E.T La Chamba - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
74 | Tolima | Guamo | I.E.T Cañada Rodeo | I.E.T Cañada Rodeo-Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
75 | Tolima | Guamo | I.E.T. Comercial Caldas | I.E.T. Comercial Caldas - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-26 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
76 | Tolima | Guamo | I.E.T. Industrial Simon Bolivar | I.E.T. Industrial Simon Bolivar - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
77 | Tolima | Guamo | I.E.Sor Josefa Del Castillo | I.E. Sor Josefa Del Castillo - Sede Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-28 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Jesús Heli Hernández Hernández | INSPECCION Y VIGILANCIA
78 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA BERLIN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA
79 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA
80 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PEREZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA
81 | Tolima | Ataco | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA
82 | Tolima | Ataco | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-02-17 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA
83 | Tolima | Flandes | COL COLOMBIA (INS COLOMBIA ) | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
84 | Tolima | Flandes | JARD INF CARRUSEL MAGICO | PRINCIPAL | No_oficial | Educación inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
85 | Tolima | Flandes | GIMNASIO PEDAGOGICO MUNDO DE COLORES | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
86 | Tolima | Coello | IE TECNICA VEGA DE LOS PADRES | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
87 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
88 | Tolima | Coello | IE MARCO FIDEL SUAREZ | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
89 | Tolima | Coello | IE TECNICA SIMON BOLIVAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
90 | Tolima | Coello | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
91 | Tolima | Flandes | IE JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
92 | Tolima | Flandes | IE MARIA INMACULADA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
93 | Tolima | Suárez | IE SANTA ROSA DE LIMA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
94 | Tolima | Flandes | IE MANUELA OMAÑA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MOISES SOSA MORALES | INSPECCION Y VIGILANCIA
95 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sede Central | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
96 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
97 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
98 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
99 | Tolima | Rovira | I.E Rovira Tolima | Sedes Centrales | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Oliverio rodriguez | INSPECCION Y VIGILANCIA
100 | Tolima | Ataco | I.E BERLIN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Alvaro Mendoa | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
101 | Tolima | Natagaima | I.E. COYARCO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | JORGE ELIECER ARIAS | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
102 | Tolima | Coyaima | I.E. N.S. DEL CARMEN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
103 | Tolima | Coyaima | I.E. EL PALMAR | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
104 | Tolima | Coyaima | I.E. SAN RAFAEL | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | ENRIQUE VÁQUIRO CAPERA | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
105 | Tolima | Planadas | I.E. LA PRIMAVERA | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | GLORIA INES HERRERA | INSPECCION Y VIGILANCIA - CALIDAD EDUCATIVA
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000