## Informe Plan de mejoramiento
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: GOBERNACION DEL TOLIMA
Representante Legal: OSCAR BARRETO
NIT: 800113672
Perídodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2007
Modalidad de Auditoría: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
Fecha de Suscripción: OCTUBRE 31 DE 2008
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1404100 | Evaluado el informe presentado por la entidad, correspondiente a la contratación realizada por las vigencias, se estableció que con recursos de regalías directas se suscribieron y pagaron contratos por $873 millones durante la vigencia 2007, cuyos objetos no corresponden a la destinación específica definida en el artículo 13 de la Ley 756 de 2002 | Desconocimiento de la norma | Destinación inapropiada de los recursos | Controlar el uso de las Regalias según las normas vigentes | Garantizar el Cumplimiento de lo establecido en el articulo 13 de la Ley 756 de 2002. | Establecer puntos de control efectivos para la asignacion de regalias en los procesos de planeacion del desarrollo y gestión financiera. | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-08 | 5.2857 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[7 empty] | Capacitar a los Directivos, supervisores y ordenadores del Gasto sobre la Ley 756 de 2002. | 60 servidores capacitados en el tema | 1 | 2008-12-01 | 2009-03-01 | 12.8571 | Dpto Administrativo de Planeación
[7 empty] | Establecer que la viabilidad expedida por el Banco de Proyectos, este condicionada a la revision de los componentes que se van a ejecutar con éstos recursos y especificar que los componentes a ejecutar cumplen con los parametros establecidos en la norma | Viabilidades | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429
2 | 1401005 | En los procesos de invitación y licitación publica, se evidenciaron deficiencias en la convocatoria a las veedurías ciudadanas por parte del Departamento del Tolima, lo que implica el desarrollo del proceso sin que se efectué el control social inherente a este tipo de actuaciones | Falta de control en la etapa precontractual | Ausencia del control social | Convocar a las organizaciones civiles, a través de un medio de amplia difusion para que ejerzan control a los procesos contractuales | dar cumplimiento a la ley 850 de 2003 | Convocar a las organizaciones civiles en cada proceso contractual adelantado | convocatoria | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Direccion de Contratacion
3 | 1401003 | Se evidenció en el proceso de invitación publica del contrato 1173 de 2007, que hubo incumplimiento en los términos del proceso, toda vez que la solicitud de ampliación del término para la evaluación de propuestas por parte de los miembros del comité evaluador fue extemporánea, al igual que la resolución que así lo ordena | falta de control en la etapa precontractual y desconocimiento del númeral 1 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 | Incumplimiento por parte del Departamento en los términos de los procesos de convocatoria pública | Establecer y controlar el cronograma definido para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso contractual adelantado para licitaciones publicas | dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes (art 25, numeral 1 de la ley 80 de 1993) | Establecer y controlar el cronograma definido para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso contractual adelantado para licitaciones publicas | cronograma del proceso licitatorio cumplido | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Direccion de Contratacion
4 | 1404010 | El objeto del contrato No. 0732 del 12 de junio de 2007 "Contratar la construcción del polideportivo en la escuela de la vereda la cristalina del municipio de Fresno Tolima", suscrito con Norton Fernando Arenas Prada, por valor de $26.9 millones, solo se ejecutó el valor de $2.9 millones, abandonando el contratista la obra. La entidad entregó al contratista la suma de $13.5 millones. correspondiente al anticipo, sin embargo, éste no ejecutó lo contratado, encontrándose vencidos tanto el plazo, como las garantías de cumplimiento y buen manejo del anticipo, al igual que el término para liquidar el contrato unilateralmente por la entidad. | Incumplimiento de las normas | Detrimento patrimonial del Estado, conducta disciplinable. | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion | Verificación de cumplimiento de las funciones del Interventor | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion en los cuales se tomen decisiones respecto a situaciones puntuales de cada contrato cuando presentan dificultades | acta de comité de seguimiento mensual | 12 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 26 | Secretaria de Educacion
[5 empty] | Dar curso a la autoridad competente para que incie acciones cuando se incumpla lo pactado en los procesos contractuales | Velar por la recuperación de los recursos no ejecutados por el contratista | Informes escitos a las dependencias encargadas de las ejecutorias legales y Juridicas cuando se observen incumplimientos | Informes | 2 | 2008-11-01 | 31/112/2008 | 48 | Secretaria de Educacion
[7 empty] | Seguimiento a las acciones judiciales | Prueba de seguimiento bimensual | 6 | 2008-11-01 | 2009-10-30 | 48 | Secretaria de Educacion
5 | 1401005 | Se evidencia la evasión del requisito de invitación pública, deshaciendo la unidad natural del objeto contractual, contratando directamente lo que en principio debió ser invitado públicamente, toda vez que fueron celebrados los contratos 198 y 199 de 2007, con estudios, objetos, plazos, términos, y adiciones idénticos, solo que el primero se refiere a la terminación de la obra física del tercer piso del edificio de la gobernación del Tolima y el segundo a la del cuarto. | Incumplimiento de las normas, esto es los artículos 13, 209, 333 de la C.N, el artículo 29 y los numerales 8 y 9 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, y el artículo 34 del código único disciplinario. Además de la ley panal colombiana. | Desviación o abuso de poder en la contratación pública por parte del Departamento, Conducta disciplinable y penal. | Planificar la contratacion verificando la consolidacion de las necesidades de acuerdo al Plan de Compras y seleccionar adecuadamente la modalidad de contracion acorde al objeto a contratar | Dar cumplimiento a la normatividad vigente (ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008) evitando fraccionamiento y definiendo adecuadamente la modalidad de contratacion a adelantar | Establecer puntos de control efectivos en el proceso de contratacion | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[7 empty] | Incluir dentro del "Manual de Contratación" lo concerniente a las modalidades de contratación | "Manual de Contratos" con el tema reglamentado | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 17.1429 | Direccion de Contratacion
[7 empty] | Analizar los estudios previos al proceso contractual, a fin de que contengan los elementos establecidos en la norma (necesidad, objeto, justificacion de causal, valor, justificacion del factor de selección y riesgos, entre otros) frente al plan de compras de la vigencia y así revisar la modalidad de contratación a adelantar | Analisis precontractual aprobado | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Direccion de Contratacion
6 | 1404004 | Se evidenció que el objeto del contrato No. 1668 del 22 de Noviembre de 2007 "contrato de interventoría técnica y administrativa de obras de mejoramiento de vivienda en Mariquita y urbanismos en Natagaima y Armero Guayabal", suscrito con Franklin Ricardo Piragua Roa, por valor de $43.340.400, aunque fue pagado con recursos de regalías, dicho contrato no se ejecutó, ni existen los contratos a ser intervenidos y en caso de existir no son ejecutados con dichos recursos, pues no se obtuvo información alguna de estos contratos y en la carpeta no reposan documentos originales del mismo. | Incumplimiento de las normas, vulneración de los principios de la contratación Estatal, incurción en la ley penal colombiana. | Detrimento patrimonial del Estado, conducta disciplinable y penal | Adelantar de manera paralela los contratos de obra e interventoría en los casos que se requiera la contratacion externa de esta ultima | Dar cumplimiento a los principios y en general a las normas vigentes sobre contratación estatal. | Contrato de obra e internvetoría adelantado de manera paralela | contratos que reunen la condicion de la meta | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Dpto Administrativo de Planeación
[7 empty] | Verificar que en el contrato de interventoria se identifique la obra a intervenir | contratos que reunen la condicion de la meta | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Analizar los actos contractuales suscritos de las vigencia 2006 y 2007 por el Departamento Administrativo de Planeación. | Dar cumplimiento a la Ley 80 y sus Decretos reglamentarios y hacer hacer buen uso de el herario publico | Analizar los actos contractuales suscritos en las vigencias 2006 y 2007, que se encontraban sin liquidar a la fecha, a fin de identificar la situacion real de cada uno de ellos. | 1 informe | 1 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 4.2857 | Dpto Administrativo de Planeación
[7 empty] | Liquidar los actos contractuales a que haya lugar | Actas de Liquidacion | 100%
[7 empty] | Dar traslado a la Oficina de Asuntos Juridicos de la Gobernacion y a los diferentes entes de control | Oficio remisorio | 100%
[7 empty] | Seguimiento a las acciones judiciales | Prueba de seguimiento bimensual | 6 | 2008-11-01 | 2009-10-30 | 48 | Dpto Administrativo de Planeación
7 | 1404100 | Se evidenció que en la ejecución de algunos contratos celebrados por el departamento del Tolima se firmaron actas de recibo final y actas de liquidación de los contratos, antes del recibo físico de la obra, lo cual deja duda respecto a que dichas actas sean expedidas conforme a la realidad en la ejecución de los contratos, lo que se constituye en hallazgo administrativo. | Desorden administrativo | Riesgos en cuanto a la satisfacción del objeto contractual. | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion | Verificación de cumplimiento de las funciones del Interventor | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion en los cuales se tomen decisiones respecto a situaciones puntuales de cada contrato cuando presentan difcultades | acta de comité de seguimiento mensual | 12 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Secretaria de Educacion
8 | 1404010 | No se realizan los pagos según lo pactado en los contratos Se evidenció que los pagos realizados a los contratistas no se hacen de acuerdo a lo pactado en los contratos, modificándose dichos pagos sin acto que lo ordene, situación que da inseguridad respecto al cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos, lo que se constituye en hallazgo administrativo. | Incumplimiento de las cláusulas contractuales | Inseguridad Contractual | Autorizar pagos acorde a las clausulas del contrato, por parte de Supervisor y Secretario | dar cumplimiento a las clausulas del contrato respecto a la forma de pago | Autorizar pagos acorde a las clausulas del contrato, por parte de Supervisor y Secretario | contratos pagados según lo pactado | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | supervisores y ordenadores del gasto de recursos Regalias
[5 empty] | Verificar el cumplimiento de las cláusulas de forma de pago | Realizar pagos según lo pactado en los contratos | Generar Ordenes de Pago verificando que se cumplan las cláusulas de forma de pago, o devolverlas para su corrección | ordenes generadas según lo establecido en el contrato | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Secretaria de Hacienda
9 | 1404011 | Se evidenció que en algunos de los contratos celebrados por el departamento se exige a los contratistas informe de desempeño para pago, además del cumplimiento de los pagos a la seguridad social, sin que dentro de las carpetas de los contratos aparezca el cumplimiento de estas exigencias y aun así aparecen ejecutados los pagos, lo que se constituye en hallazgo administrativo. | Incumplimiento de las clausulas contractuales | Pagos sin la certeza de cumplimiento por parte del contratista. | Establecer puntos de control efectivos en los procesos que se afectan en el desarrollo de los contratos realizados con recursos de Regalias | garantizar que el pago se efectue una vez se haya adjuntado a la carpeta la totalidad de documentos originados en desarrollo del contrato | Establecer puntos de control efectivos en los procesos que se afectan en el desarrollo de los contratos realizados con recursos de Regalias | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[6 empty] | garantizar que el pago se efectue una vez se haya adjuntado a la carpeta la totalidad de documentos originados en desarrollo del contrato | Incluir dentro del Manual de Contratación lo concerniente a los pagos generados por concepto de contratos y la responsabilidad respecto a la alimentación de las carpetas de los contratos | Manual de contratos con el tema reglamentado | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 17.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Actualizar carpetas originales contratos 2007 y 2008 y actualizar SISCON | Contar con información confiable | Adelantar un proceso de revisión, archivo, y requerimiento a los supervisores de la documentación faltante de los contratos 2007 y 2008 y actualizar la información de cada contrato en el SISCON | lista mensual de control de actualizacion carpetas y sistema | 12 | 2008-11-01 | 2009-06-30 | 34.4286 | Direccion de Contratacion
10 | 1404011 | Se evidenció que en algunos de los contratos celebrados por el departamento se efectúan los pagos respectivos sin que aparezcan dentro de las carpetas actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato, tales como, actas de inicio, suspensión, reiniciación, recibo final, informes de interventoría, y de liquidación de contratos. Carpetas con contratos incompletos y en fotocopias, lo que evidencia desorden administrativo y falta de planeación en la ejecución de los contratos, y constituye hallazgo administrativo. | Desorden administrativo | Contratos incompletos, inseguridad en cuento al cumplimiento del objeto contratado y el normal desarrollo del proceso de contratación. | Establecer puntos de control efectivos en los procesos que se afectan en el desarrollo de los contratos realizados con recursos de Regalias | garantizar que el pago se efectue una vez se haya adjuntado a la carpeta la totalidad de documentos originados en desarrollo del contrato | Establecer puntos de control efectivos en los procesos que se afectan en el desarrollo de los contratos realizados con recursos de Regalias | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[6 empty] | garantizar que el pago se efectue una vez se haya adjuntado a la carpeta la totalidad de documentos originados en desarrollo del contrato | Incluir dentro del "Manual de Contratación" lo concerniente a los pagos generados por concepto de contratos y la responsabilidad respecto a la alimentación de las carpetas de los contratos | "Manual de Contratos" con el tema reglamentado | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 17.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Actualizar carpetas originales contratos 2007 y 2008 y actualizar SISCON | Contar con información confiable | Adelantar un proceso de revisión, archivo, y requerimiento a los supervisores de la documentación faltante de los contratos 2007 y 2008 y actualizar la información de cada contrato en el SISCON | lista mensual de control de actualizacion carpetas y sistema | 12 | 2008-11-01 | 2009-06-30 | 34.4286 | Direccion de Contratacion
11 | 1404003 | Se evidenció que en algunos de los contratos celebrados por el departamento no se constituyó por parte del contratista la garantía única que avala el cumplimiento de sus obligaciones, o que dichas garantías no aparecen en las carpetas de los mismos, al igual que se adicionaron algunos de los contratos y no se prolongó la garantía única, quedando las obligaciones a cargo del contratista al desamparo, conducta que viola el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y que constituye hallazgo administrativo con alcance disciplinario. | Incumplimiento de la norma esto es, el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. | Riesgos en los contratos, conducta disciplinable. | Reglamentar la constitucion y actualizacion de las polizas requeridas por la administracion y dar cumplimiento a los requisitos que se establezcan | Dar cumplimiento a numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y las demás normas relacionadas. | Incluir dentro del Manual de Contratación lo concerniente a las garantias (responsabilidades y mecanismos de control ) | Manual de contratos con el tema reglamentado | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 17.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Alimentar el sistema SISCON | contar con información actualizada en el sistema SISCON que permita alertar a los supervisores y ordenadores del gasto | Alimentar diariamente el sistema SISCON con la informacion allegada por el supervisor relacionada con cada contrato y expedir un reporte mensual sobre el estado de actualización de dicho distema | Reporte mensual | 12 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Controlar la vigencia de las polizas y tomar las medidas requeridas frente al contratista | garantizar la consittucion y renovacion de polizas de manera oportuna | Consolidar un reporte de control mensual por cada dependencia, en donde se detalle las polizas de los contratos próximas a vencer y se requiera la ampliacion de las mismas | reporte consolidado mensual por dependencia ejecutora, detallando No. de oficio con que se requirió la ampliación de la póliza | 1 reporte mensual por dependencia | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Administrativa, Desarrollo Fisico y Educacion
12 | 1404100 | Se celebró un convenio suscrito con la SECAB Y el Gobernador saliente Fernando Osorio, cuyo objeto fue la cooperación y asistencia técnica internacional para la adquisición de mobiliario escolar (sillas universitarias), para dotación de instituciones y centros educativos del Tolima y el convenio de cooperación para la adquisición de infraestructura tecnológica en cuantía: $2’108.9 millones incluido adicional de $900 millones, el cual presenta varias irregularidades: ver informe | Desconocimiento de la norma | Detrimento economico | Realizar analisis teniendo en cuenta aspectos: legales, economicos y tecnicos, y determinar las acciones a seguir | Establecer a traves de los mecanismos administartivos y judiciales el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio interinstitucional. | Adelantar mesa de trabajo entre los supervisores del convenio (Secretarios de: Salud, Educacion, Gobierno y Director de Cultura) con el apoyo juridico | acta de reunion | 1 | 2008-11-10 | 2008-11-21 | 1.5714 | Educación, Cultura, Salud, Desarrollo fisico y Gobierno
[5 empty] | Liquidar el convenio, de manera unilateral por el Departamento, conforme a los infornes de supervision de las secretarias que formaron parte del convenio e iniciar las acciones judiciales a fin de obtener el reintegro de los dineros. |  | Liquidar el convenio | Acta de liquidación del convenio | 1 | 2008-10-20 | 2008-11-20 | 4.4286
[7 empty] | Requerir a la SECAB el reintegro de los recursos debidamente indexados que recibió del Departamento, junto con los rendimientos financieros | Requerimiento | 1 | 2008-11-21 | 2008-12-30 | 5.5714
[7 empty] | Seguimiento al proceso iniciado | Informe | 1 | 2008-10-20 | 2009-04-30 | 27.4286
13 | 1405003 | El contrato 389 del 10 de mayo de 2007 cuyo objeto contractual fue la construcción del puente Calabozo sobre la quebrada Hato de la vía terciaria para comunicar dos veredas Tarqui y Camala en el municipio de Flandes, por cuantía $194.1 millones. La obra se liquidó el 29 de Noviembre de 2007, en el estado que se encontraba, haciendo falta los siguientes ítems: aletas, placas de acceso, relleno estructural y afirmado. La interventoría elaboró un presupuesto a la misma fecha de la liquidación para poder terminar el puente, por valor de $162 millones con los ítems anteriormente mencionados, el supervisor también elaboró otro presupuesto con fecha de 28 de Julio de 2008 esta vez por valor de $194.3 millones donde se observa una diferencia de $32.2 millones valor que genera sobrecostos para terminar dicha obra. | Violacion a la ley de contratacion estatal | Detrimento economico | Elaborar presupuestos de obra con una alta aproximación y definir el alcance del objeto contractual acorde a la asignacion de recursos | Entregar a la comunidad obras funcionales | Elaborar presupuestos de obra con una alta aproximación y definir el alcance del objeto contractual acorde a la asignacion de recursos | Certificacion por parte de la Secretaria de Desarrollo Físico del cumplimiento de este requisito | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Terminación de las obras inconclusas de los puentes en Flandes |  | contratar el 40% de obras faltantes de los puentes de Flandes | % de obra faltante por ejecutar | 0% | 2008-09-15 | 2008-12-31 | 15.2857 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Analizar jurídicamente y determinar las acciones a seguir | Velar por el adecuado uso de los recursos de la Administración Departamental | Adelantar mesa de trabajo entre el supervisor del convenio, el Directivo Ejecutor con el apoyo juridico | acta de reunion | 1 | 2008-11-10 | 2008-11-21 | 1.5714 | Secretaría de Desarrollo Físico
[7 empty] | Hacer seguimiento a las acciones que se determine adelantar | Informes de seguimeinto trimestral o los requeridos según sea el caso | 3 | 2009-01-01 | 2009-11-01 | 43.4286 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Establecer una política de control adecuada y oportuna para el proceso de contratación |  | Establecer puntos de control efectivos en el proceso de contratacion | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
14 | 1405003 | El contrato 391 del 10 de mayo de 2007 cuyo objeto a contratar era construir el puente de Santa Ana en el municipio de Flandes para comunicar dos veredas Tarqui y Camala, por cuantía: $129.6 millones; a la fecha no se le han construido las aletas. Desde el 7 de noviembre de 2007 se suspendió por razones de invierno y posteriormente se presentaron inconvenientes entre el contratista y el contratante y a la fecha la obra no está terminada, ya que la contratista manifiesta que se está lesionando su patrimonio. | Violacion a la ley de contratacion estatal | No aplicabilidad de los principios de contratacion estatal. | Elaborar presupuestos de obra con una alta aproximación y definir el alcance del objeto contractual acorde a la asignacion de recursos | Entregar a la comunidad obras funcionales | Elaborar presupuestos de obra con una alta aproximación y definir el alcance del objeto contractual acorde a la asignacion de recursos | Certificacion por parte de la Secretaria de Desarrollo Físico del cumplimiento de este requisito | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Terminación de las obras inconclusas de los puentes en Flandes |  | contratar el 40% de obras faltantes de los puentes de Flandes | % de obra faltante por ejecutar | 100% | 2008-09-15 | 2008-12-31 | 15.2857 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion | Verificación de cumplimiento de las funciones del Interventor | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion en los cuales se tomen decisiones respecto a situaciones puntuales de cada contrato cuando presentan dificultades | acta de comité de seguimiento mensual | 12 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 26 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Establecer una política y puntos de control adecuados y oportunos al proceso de contratación | Velar por el cumplimiento de los objetos contractuales | Establecer puntos de control efectivos en el proceso de contratacion | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
15 | 1405100 | El objeto a contratar es la rehabilitación y mantenimiento de la vía Castilla - Coyaima. Por cuantía: $412.8 millones. Esta obra esta suspendida desde el 20 de Diciembre de 2007, porque la gobernación no ha asignado interventoría, ya que el supervisor anterior liquido el contrato de interventoría el 28 de diciembre de 2007. | Violacion de la norma | Desconocimiento de los principios de la contratacion estatal | Adelantar de manera paralela los contratos de obra e interventoría en los casos que se requiera la contratacion externa de esta ultima | Dar cumplimiento a los principios y en general a las normas vigentes sobre contratación estatal. | Contrato de obra e internvetoría adelantado de manera paralela al de obra | contratos que reunen la condicion de la meta | 1 | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Secretaría de Desarrollo Físico
[7 empty] | Verificar que en el contrato de interventoria se identifique la obra a intervenir | contratos que reunen la condicion de la meta | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Direccion de Contratacion
16 | 1401015 | El objeto del contrato era el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y dotación para la atención materno infantil y apoyo tecnológico para la detención temprana del cáncer del seno y disminución de la morbimortalidad asociada a ésta patología. Se realizó contratación directa, sobrepasando la mínima cuantía, ya que esta debería realizarse por licitación pública | Violacion a la norma. Irregularidades en la contratacion. | No hubo una contratacion objetiva | Planificar la contratacion verificando la consolidacion de las necesidades de acuerdo al Plan de Compras y seleccionar adecuadamente la modalidad de contracion acorde al objeto a contratar | Dar cumplimiento a la normatividad vigente (ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008) evitando fraccionamiento y definiendo adecuadamente la modalidad de contratacion a adelantar | Establecer puntos de control efectivos en el proceso de contratacion | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[7 empty] | Incluir dentro del "Manual de Contratación" lo concerniente a las modalidades de contratación | "Manual de Contratos" con el tema reglamentado | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 17.1429 | Direccion de Contratacion
[7 empty] | Analizar los estudios previos al proceso contractual, a fin de que contengan los elementos establecidos en la norma (necesidad, objeto, justificacion de causal, valor, justificacion del factor de selección y riesgos, entre otros) frente al plan de compras de la vigencia y así revisar la modalidad de contratación a adelantar | Analisis precontractual aprobado | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Requerir previamente al cooperante para liquidar de comun acuerdo el convenio interinstitucional de cooperacion o en su defecto Liquidar unilateral por el Departamento, conforme a las obligaciones contraidas en el Convenio. | Establecer a traves de los mecanismos administartivos y judiciales el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio interinstitucional. | Requerir al contratista la Liquidación de comùn acuerdo el convenio para establecer saldos de ejecuciòn | Oficio de requerimiento para liquidación bilateral de común acuerdo | 1 | 2008-10-20 | 2008-11-07 | 2.5714 | Secretaria de Salud
[7 empty] | Realizar la diligencia de liquidación del convenio dejando constancia de las garantias de calidad y mantenimiento contempladas en el Convenio | Acta de liquidación del convenio | 1 | 2008-11-10 | 2008-12-12 | 4.5714 | Secretaria de Salud
17 | 1404009 | Para la ejecución del convenio Interadministrativo 289 de abril 24 de 2007, cuyo objeto es ejercer la gerencia del plan departamental de agua potable y saneamiento básico. Por cuantía: $12.929.4 millones, se solicitó a la coordinadora del plan departamental de aguas del Tolima, información sobre los contratos (332,381,382,383,384,385,313,294,317,338 de 2007), celebrados alrededor de dicho convenio, según oficio DVFME-013 del 29 de julio del presente año, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta a dicho requerimiento. | Desconocimiento de la norma | Violacion de los principios de la contratacion estatal | Creación de la empresa de Aguas del Tolima EDAT S.A., la cual tiene entre otras responsabilidades la de verificar las obras adelantas por el gestor Aguas del Huila. (cumplido) | Darle la aplicabilidad a los recursos provenientes de regalias de conformidad con las normas vigentes. | Remitir mediante oficio a la Empresa Departamental de Aguas EDAT S.A., los hallazgos encontrados a fin de que sean subsanados y se tomen la acciones pertinentes. | Oficio remisorio | 1 | 2008-10-27 | 2008-12-01 | 5 | Dpto Administrativo de Planeación
[7 empty] | Realizar seguimiento bimensual a las acciones adelantadas por el EDAT, por parte del Supervisor del Convenio 289 de abril 24 de 2007. | 6 Informes | 6 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429
18 | 1404100 | Se observa una violación a la ley de regalías en su artículo 2º. Parágrafo 2, toda vez que no se pueden destinar los recursos provenientes de regalías a proyectos regionales que no tengan el carácter de prioritarios dentro de los planes de desarrollo. | Desconocimiento de la norma. Aplicación oficial diferente a los recursos de regalias | Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos. | Controlar el uso de las Regalias según las normas vigentes | Garantizar el Cumplimiento de lo establecido en el articulo 13 de la Ley 756 de 2002. | Establecer puntos de control efectivos para la asignacion de regalias en los procesos de planeacion del desarrollo y gestión financiera. | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-08 | 5.2857 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
[7 empty] | Capacitar a los Directivos, supervisores y ordenadores del Gasto sobre la Ley 756 de 2002. | 1 Capacitacion - 60 personas capacitadas | 1 | 2008-12-01 | 2009-03-01 | 12.8571 | Dpto Administrativo de Planeación
[7 empty] | Establecer que la viabilidad expedida por el Banco de Proyectos, este condicionada a la revision de los componentes que se van a ejecutar con éstos recursos y especificar que los componentes a ejecutar cumplen con los parametros establecidos en la norma | Viabilidades | 100% | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 52.1429
19 | 1404003 | Se evidenció que en el contrato No. 01594 del 13 de noviembre de 2007 suscrito con William Fernando Días Murillo, por valor de $43.2 millones, a quien se le entregó un anticipo de $21.6 millones, equivalente al 50%, a pesar de haber acta de recibo a satisfacción de la obra, el muro colapsó totalmente, encontrándose vencidos tanto el plazo, como las garantías de cumplimiento y buen manejo del anticipo, al igual que el termino para liquidar el contrato unilateralmente por parte de la entidad. | Incumplimiento de las normas y deberes del servidor público. | Detrimento patrimonial del Estado, conducta disciplinable. | Adelantar de manera paralela los contratos de obra e interventoría en los casos que se requiera la contratacion externa de esta ultima | Dar cumplimiento a los principios y en general a las normas vigentes sobre contratación estatal. | Contrato de obra e internvetoría adelantado de manera paralela | contratos que reunen la condicion de la meta | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Secretaría de Desarrollo Físico
[7 empty] | Verificar que en el contrato de interventoria se identifique la obra a intervenir | contratos que reunen la condicion de la meta | 100% | 2008-11-15 | 2009-11-01 | 50.1429 | Direccion de Contratacion
[5 empty] | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion | Verificación de cumplimiento de las funciones del Interventor | Realizar comites tecnicos de seguimiento a la contratacion en los cuales se tomen decisiones respecto a situaciones puntuales de cada contrato cuando presentan dificultades | acta de comité de seguimiento mensual | 12 | 2008-11-01 | 2009-11-01 | 26 | Secretaría de Desarrollo Físico
[5 empty] | Establecer una política y puntos de control adecuados y oportunos al proceso de contratación | Velar por el cumplimiento de los objetos contractuales | Establecer puntos de control efectivos en el proceso de contratacion | puntos de control identificados en los procesos | 100% | 2008-11-01 | 2008-12-31 | 8.5714 | Representante de Dirección para el Sistema Integrado de Gestión
______________________________________________________________________________________________________
OSCAR BARRETO QUIROGA
Gobernador del Tolima
consolidó Direccion de Control Interno
octubre de 2008
Note on L10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## Reporte Acciones Mejora
|  |  | GOBERNACION DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [24 empty] | CODIGO: FOR-MC-007
|  |  | MACROPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO | [24 empty] | VERSIÓN: 003
|  |  | REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA | [24 empty] | PAGINA 1 DE 1
Vigente desde: 04/082014
NOMBRE DEL PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – CALIDAD EDUCATIVA
Código Acción | Tipo de Acción |  |  | Fuente de la acción | [8 empty] | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Plan de Mejoramiento | [7 empty] | Seguimiento del Plan de Mejoramiento |  |  | Verificación de la acción (EFICAZ?) |  | Cierre de la No Conformidad
| Acción Correctiva | Acción Preventiva | Acción de Mejora | Auditoria Interna | Auditoria externa | PQRS | Revisión por la dirección | Servicio no conforme | Autoeval. de la gestión | Autoeval. del control | Análisis del riesgo | Otro |  |  |  | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Actividades (Descripción de las metas) | Denominación de la unidad de medida | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha terminación | Responsable | Descripción del seguimiento | Responsable | Fecha | Descripción de la verificación | Responsable | Responsable | Fecha
1 |  |  | X | X | [8 empty] | Propiciar espacios periódicos al interior de la dependencia que permitan una mejor apropiación y actualización de los avances del SIG.