## FORMACION DOCENTE
COMPONENTES | PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA | UBICACIÓN GEOGRAFICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS 2017-2020 | LINEA DE BASE | META 2017 | META 2018 | META 2019 | META 2020 | INDICADORES | ACCIONES | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION ACTIVIDAD | TAREAS | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO TAREA | FECHA DE TERMINACION TAREA | ALIADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | RAZONES | OBSERVACIONES
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | No se usa de manera adecuada los resultados del informe de evaluacion de desempeño para formular acciones de formacion y capacitacion | URBANO- RURAL | Fortalecer los procesos de formación de los docentes y directivos docentes de las I.E. oficiales del Departameto del Tolima, propiciando su pertinencia con el desarrollo de las potencialidades y vocaciones de la región, las necesidades y retos para el mejoramiento de la calidad educativa, el desarrollo de competencias básicas, específicas y ciudadanas, la inclusión territorial y poblacional, el aprendizaje de un segundo idioma, el respeto por los derechos humanos y la apropiación y uso de tecnologías de la información y la comunicación como plataforma de acceso a las demandas de la globalización. | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | Informe anual con analisis de resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes de las 213 I.E del Departamento. N° de reuniones de socializacion para la formulacion de acciones de formacion y capacitacion | Identificar las necesidades de formación de los docentes y directivos docentes con base en las evaluaciones de desempeño | 2017-01-01 | 2020-12-30 | 1. Recepción anual de evaluaciones de desempeño de los docentes del Decreto 1278 del 2002 | EDWIN FLOREZ PERDOMO JHON FREDY ORTIZ ANDREA BELTRAN | 10000000 | 2017-01-01 | 2020-12-30 | MEN TALENTO HUMANO SEDTOLIMA COMITÉ TERRITORIAL DE FORMACION DOCENTE
2. Elaboración de informe y analisis de resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes
3.. Socializacion de resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes para formular acciones de formacion y capacitacion
| No hay una política de formación a dpocentes y directivos docentes desde la entidad territorial. | URBANO / RURAL |  | E1P1MP23. 8.033 docentes y directivos formados para la excelencia educativa. E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 4145 | 5000 | 7000 | 8033 | 8033 | No. de Docentes y Directivos Docentes formados para la excelencia educativa = No. de docentes y directivos formados / No. de docentes y directivos del departamento del Tolima. | Brindar formación y capacitacion a docentes y directivos docentes en los campos y areas establecidos por el Decreto 709 de 1996, la normatividad vigente, el Plan Territorial de Formación y las necesidades que demanda el mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento, dando prioridad a los procesos de Diplomado y Posgrado. | 2017-02-15 | 2020-12-30 | Convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Territorial de Formación Docente, elaboración de las actas y expedición de certificaciones de los procesos de formación a docentes y directivos aprobados por dicho Comité. | ILVA INES VARGAS CAVIEDES - Profesional Formación Docente | 10000000 | 2017-02-02 | 2020-12-30 | Universidades publicas y privadas, ONGs, Bancos, Sena, MEN.
| *Falta formación integral y en Derechos Humanos de los docentes y directivos docentes. |  |  | E1P1MP24. 50 rectores de Instituciones Educativas liderando el desarrollo territorial “Escuela de Rectores”. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | No. de rectores liderando propuestas para el desarrollo territorial en el marco de la Escuela de Rectores = No de rectores liderando propuestas de desarrollo territorial / No. de rectores participantes de la Escuela de Rectores, |  |  |  | Realización de actos contractuales y de supervisoria para la Implementación anual de procesos de formación a Docentes y Directivos Docentes. | Profesionales Responsables procedimiento Formación Docente y Experiencias significativas | 10000000000 | 2017-03-15 | 2020-12-30
| Los docentes no manejan el tema de las competencias ni la orientación que deben dar a los resultados de las pruebas saber | [12 empty] | Expedición por parte de los operadores del certificado de formación y reporte de éstos al subproceso h07.01 | ILVA INES VARGAS CAVIEDES - Profesional Formación Docente | 5000000 | 2017-08-15 | 2020-12-30
[14 empty] | Realización de convocatorias, seguimiento y aco mpañamiento a procesos de formación liderados por el MEN y/o entidades del orden nacional o departamental. | Profesionales responsables de la coordinación departamental de programas especiales | 10000000 | 2017-02-10 | 2020-12-30
| Ausencia de una estrategia de acompañamiento, seguimiento y proyección de las investigaciones y experiencias de aula, derivadas de los procesos de formación en los niveles de diplomados, posgrados y formación de mediano plazo | URBANA-RURAL |  | *Una estrategia de acompañamiento seguimiento y fortalecimiento de las investigaciones y/o experiencias de aula o institución derivadas de los procesos de formación en los niveles de posgrados formulada y en implementación. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | *Estrategia de seguimiento y acompañamiento diseñada y en proceso de implementación. | Realizar seguimiento, y acompañamiento en aula a la formación de los docentes y directivos docentes. | 2017-06-20 | 2020-12-30 | *Revisión de marcos normativos y documentos de referencia sobre estrategias de seguimiento en aula. *Formulación e implementación de estrategia de seguimiento y acompañamiento de los procesos de formación en los niveles de posgrado y en procesos de formación de mediano plazo. | ILVA INES VARGAS CAVIEDES Profesional Responsables procedimiento Formación Docente | 15000000 | 2017-06-02 | 2017-12-31 | Universidad del Tolima, MEN
| Debilidades en el proceso de implementación del Plan Territorial de Formación de Docentes y Directivos Docentes por la demora o nula asignación presupuestal en algunas áreas. | [8 empty] | *No. de investigaciones orientadas al fortalecimiento de las competencias en las areas de matematicas, lenguaje, competencias ciudadanas y TIC identificadas y en proceso de implementación , en el marco de la formacion de docentes= Total de investigaciones en matematicas, lenguaje, competencias ciudadanas y TIC / total de investigaciones desarrolladas. | Fortalecer y potenciar los procesos y experiencias de trabajo en aula, derivados de la formación de los docentes y directivos docentes |  |  | *Identificación de investigaciones o experiencias de trabajo en aula en el marco de los procesos de formación a docentes. *Selección de las investigaciones y/o experiencias de trabajo en las areas de matematicas, lenguaje, competencias ciudadanas y TIC | Director de Calidad, Profesionales lideres de Areas de Majoramiento y Evaluación y profesional responsable formación docente | 10000000 | 2017-06-02 | 2017-08-30 | Universidades publicas y privadas, ONGs.
| altos niveles de Intermitencia en los procesos de formación de los docentes y directivos por la demora en las asignaciones presupuestales. | [12 empty] | Visitas a I.E. para verificación, acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de las investigaciones y experiencias de aula seleccionadas. | Profesional Responsable procedimiento Formación Docente con el apoyo del equipo de la Dirección de acuerdo a interes en areás especificas | 8000000 | 2017-09-01 | 2020-12-30 | Universidades publicas y privadas
[10 empty] | *No. de espacios academicos implementados para la socialización de investigaciones y experiencias de trabajo en aula en el marco de la formacion de docentes |  |  |  | Formulación, evaluación y seguimiento de propuesta para la socialización de investigaciones y experiencias de trabajo en aula. *Organización anual de espacios academicos de socialización de investigaciones y experiencias de trabajo en aula. | Profesional Responsable procedimiento Formación Docente | 20000000 | 2017-06-01 | 2020-12-30 | Comité de Formación Docente, Centro de Investigación Docente, Universidades, MEN.
[10 empty] | *No. de Investigaciones y experiencias convertidas en modelos educativos al interior de las I.E. |  |  |  | *Asesoría, asistencia técnica y talleres de formación pedagogica y didactica para la concreción de investigaciones y experiencias de aula en modelos educativos en las I.E. | Profesionales Responsables procedimiento Formación Docente y Experiencias significativas | 15000000 | 01/010/2007 | 2020-12-31 | Comité de Formación Docente, Centro de Investigación Docente, Universidades, MEN.
|  | URBANO - RURAL. |  | Una Estrategia de seguimiento y evaluación participativa al Plan de Formación de docentes y directivos, formulada e implementada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estrategia de seguimiento y evaluación participativa al Plan de Formación de docentes y directivos, formulada e implementada | Realizar evaluación y seguimiento anual a la implementación del Plan Territorial de Formación de docentes y directivos docentes. | 2017-12-30 | 2020-12-30 | *Recolección de información sobre la implementación de procesos de formación de docentes y directivos docentes a través de medios virturales, operadores, I.E. y responsables de formación docente en la Secretaria. | Profesional responsable procedimiento formacion docente | 6000000 | 2017-12-02 | 2020-12-31 | Comité de Formacion docente, I.E. Docentes formados
| bajo nivel de participación de los beneficiarios de los procesos de formación en la evaluación anual del Plan Territorial | [8 empty] | Documento anual de evaluación participativa del Plan de Formación a docentes y directivos docentes elaborado |  |  |  | *Sistematización de la información y producción de documento anual de evaluación del Plan.
*Socialización de resultados a Comité Territorial de Formación Docente, equipo de la Dirección y Comite Directivo de la Secretaria para tomar los correctivos a que haya lugar.
| TOTAL COMPONENTE | [14 empty] | 10099000000
[15 empty] | GESTION | ASIGNACION
[15 empty] | #REF! | 10035000000
#REF!

## MTIC
COMPONENTES | PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA | UBICACIÓN GEOGRAFICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS 2017-2020 | LINEA DE BASE | META 2017 | META 2018 | META 2019 | META 2020 | INDICADORES | ACCIONES | FECHA DE INICIO ACCION | FECHA DE TERMINACION ACCION | TAREAS | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO TAREA | FECHA DE TERMINACION TAREA | ALIADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | RAZONES | OBSERVACIONES | PREOCUPACIONES DE LOS ASPECTOS TRABAJADOS HASTA EL MOMENTO EN EL AREA DE MEJORAMIENTO | APORTES TEBERIA
USO Y APROPIACION DE MTIC | INSUFICIENTES RECURSOS PARA LA PLANEACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN MTIC | URBANO - RURAL | FORTALECER EL USO Y APROPIACION DE LAS MTIC EN LAS IE PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS | 213 DIRECTIVOS DOCENTES Y 2000 DOCENTES PARTICIPANDO EN PROGRAMAS DE FORMACION EN MTIC |  | 546 | 1100 | 155 | 2213 | # DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARTICPANDO / # TOTAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN MTIC | 2017-06-01 | 2020-12-31 | * REALIZACION DE ARTICULACION CON ALIADOS ESTRATEGICOS PARA PROCESOS DE FORMACION. * SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE FORMACION ARTICULADOS. * ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMACION. * SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DE FORMACION. | TECNICO OPERATIVO MTIC | RECURSO HUMANO $62,500,000 | 2017-06-01 | 2020-12-31 | MINTIC CPE FUNDACION TELEFONICA MEN SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC SENA
| BAJO NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO Y FOMENTO AL USO-APROPIACION-PRODUCCION DE CONTENIDOS DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | URBANO - RURAL |  | 9 IE PARTICIPANDO EN PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | # IE EN PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS / # TOTAL DE IE FOCALIZADOS | REALIZAR ARTICULACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PRODUCCION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS EN LAS IE | 2017-06-01 | 2020-12-31 | * REALIZACION DE ARTICULACION CON ALIADOS ESTRATEGICOS PARA PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS DE CALIDAD EN LAS IE. * SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS DE CALIDAD EN LAS IE. * ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DEPRODUCCION DE CONTENIDOS DE CALIDAD EN LAS IE. * SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DE PRODUCCION DE CONTENIDOS DE CALIDAD EN LAS IE |  | RECURSO HUMANO $62,500,000 | 2017-06-01 | 2020-12-31
| FALTA DE ARTICULACION Y RECURSOS PARA EL FOMENTO A LA DOTACIÓN DENTRO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. | URBANO - RURAL |  | 1 DOCUMENTO DIAGNOSTICO Y DE NECESIDADES DE DOTACION, USO Y APROPIACION DE MTIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # DE DOCUMENTOS MTIC / # TOTAL DE DOCUMENTOS MTIC PROGRAMADOS | MANTENER EL DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE INFRAESTRUCTURA MTIC DE LAS IE | 2017-06-01 | 2020-12-31 | * SOCIALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE MTIC DE LAS IE. * RECOPILACION DE LA INFORMACION DE INVENTARIO DE MTIC. * DOCUMENTO DIAGNOSTICO Y DE NECESIDADES DEL INVENTARIO MTIC |  | RECURSO HUMANO $62,500,000 | 2017-06-01 | 2020-12-31
| BAJO NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION, MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE USO DE MTIC DE LOS EE. | URBANO - RURAL |  | 213 IE CON UN PLAN DE USO DE MTIC IMPLEMENTADO | 0 | 46 | 100 | 155 | 213 | # DE IE CON PLAN DE USO DE MTIC / # TOTAL DE IE | IMPLEMENTAR EL PLAN DE USO Y APROPIACIÓN DE MTIC EN LAS IE | 2017-06-01 | 2020-12-31 | * REALIZACION DE ENCUESTA DE LA EXISTENCIA DE PLAN DE USO DE MTIC EN LAS IE. * DESARROLLO DE FORMATO PLAN DE USO DE MTIC. * SOCIALIZACION DEL FORMATO DE USO DE MTIC A LAS IE. *ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE USO DE MTIC. * SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE USO DE MTIC DE LAS IE |  | RECURSO HUMANO $62,500,000 | 2017-06-01 | 2020-12-31
TOTAL COMPONENTE | [15 empty] | 250000000

## ACOMPAÑAMIENTO FINAL
COMPONENTES | PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA | UBICACIÓN GEOGRAFICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS 2017-2020 | LINEA DE BASE | META 2017 | META 2018 | META 2019 | META 2020 | INDICADORES | ACCIONES | FECHA DE INICIO ACCION | FECHA DE TERMINACION ACCION | TAREAS | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO TAREA | FECHA DE TERMINACION TAREA | ALIADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | RAZONES | OBSERVACIONES
ACOMPAÑAMIENTO A EE | Bajo nivel de apropiacion de los resultados de las pruebas SABER por parte de las instituciones educativas, para formular acciones de mejoramiento continuo de acuerdo a sus necesidades | URBANO / RURAL | FORTALECER LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GARANTIZANDO CONDICIONES DE INTEGRALIDAD, CONTINUIDAD Y PRESENCIA EN SITIO QUE POSIBILITEN EL MEJORAMIENTO DE SU GESTION EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, DIRECTIVA Y COMUNITARIA Y LA TRANSFORMACION DE SUS PROCESOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 | No. de I.E. con publiación de resultados de Pruebas SABER No. de I.E. que mejoran su desempeño en saber 11º. No. de I.E. que disminuyen su procetanje en los nieveles inferior y mínimo No. de I.E. que aumentan su procetanje en los nieveles satisfactorio y avanzado Estrategia de seguimento y monitoreo en ejecución | Gestión de la evaluación educativa: | 2017-01-15 | 2020-12-15 | 1. Coordinación con el ICFES para el proceso de capacitación a las I.E. para el uso y análisis de los resultados 359 y 11. | EDWIN FLOREZ PERDOMO LORENA TATIANA CASTILLO MARIA DEL CARMEN RAMIREZ JHON FREDY ORTIZ ANDREA BELTRAN | 20000000 | 2017-01-15 | 2020-12-15 | Supervisores Directores de Núcleo IES ICFES Area de Talento Humano SEDTOLIMA
[14 empty] | 2. Realización de talleres Zonales sobre uso y analisis de resultados |  |  | 2017-01-16 | 2020-12-16
[14 empty] | 3. Sistematización de resultados y producción de información consolidado por ETC SABER 3º5º9º y 11º, evaluacion de desempeño docente y autoevaluación institucional |  |  | 2017-01-17 | 2020-12-17
[14 empty] | 4. Divulgación de los Resultados de las Pruebas Externas |  |  | 2017-01-18 | 2020-12-18
[14 empty] | 5. Diseño y puesta en marcha de una estrategia integral de seguimiento a las I.E. Oficiales para el uso y analisis de los resultados de las pruebas externas, evaluacion de desempeño y autoevaluacion institucional. |  |  | 2017-09-01 | 2020-12-30
| Bajo nivel de apropiación de los directivos docentes en la implementación del proceso de autoevaluaciòn institucional evidenciado en la formulación y desarrollo de acciones de bajo impacto, frente a las oportunidades de mejora que presentan las I.E. | URBANO / RURAL | Generar acciones de empoderamiento de los directivos docentes en el proceos de implementaciòn de la Ruta del Mejoramiento | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 | No. de I.E. Oficiales con reporte oportuno de la Autoevaluaciòn Institucional | Acompañar a las I.E. oficiales para la realización anual de la Autoevaluación institucional | 2017-10-01 | 2020-12-30 | 1. Elaboraciòn de Actos Administrativos para la implementaciòn de la ruta del mejoramiento. 2. Elaboración de Diagnostico territorial del procedimiento de autoevaluación institucional | EDWIN FLOREZ PERDOMO JHONFREDY ORTIZ MARIA DEL CARMEN RAMIREZ | 10000000 | 2017-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | No. I.E. Focalizadas para acompañamiento en situ |  |  |  | 3. Asistencia técnica a I.E. Focalizadas en la categoria de desempeño EXISTENCIA en la implementación de la Ruta de autoevaluación institucional |  |  | 2017-01-15 | 2020-12-15
[5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. de eventos de formación sobre Auto evaluación institucional. |  |  |  | 4. Capacitaciòn a I.E. Oficiales para la realizaciòn de la autoevaluaciòn institucional |  |  | 2017-01-15 | 2020-12-15
| Baja participación de las I.E. en los procesos de orientación para la aplicaciòn de las pruebas SABER 359. | URBANO / RURAL |  | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 | No. de I.E. púbicas aplicando las pruebas saber 359 No. de I.E. participando en los procesos de orientación para la aplicación de las Pruebas Saber 359 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTERNAS EN SUS ETAPAS PREPARATORIA, APLICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES. | 2017-08-01 | 2020-12-15 | 1. Coordinación con el ICFES la actualizacion de información correspondiente a la Página Web, directorios, matricula SIMAT, entre otros. | EDWIN FLOREZ PERDOMO LORENA TATIANA CASTILLO MARIA DEL CARMEN RAMIREZ | 10000000 | 2017-03-01 | 2020-12-15 | ICFES
[14 empty] | 2. Coordinación con el ICFES del proceso de aplicación de las Pruebas SABER, para los grados 3º,5º,7º y 9º |  |  | 2017-03-01 | 2020-11-30
[14 empty] | 3. Realización con el ICFES de talleres zonales en cada uno de los puntos matrices previamente establecidos |  |  | 2017-05-01 | 2020-09-30
[14 empty] | 4.Acompañamiento al ICFES en el proceso de entrega a las I.E. de las pruebas saber 359. |  |  | 2017-09-01 | 2020-10-30
[14 empty] | 5. Seguimiento a las I.E. para el diligenciamiento de los informes via web de pruebas 359 |  |  | 2017-10-01 | 2020-11-30
| Violencia escolar al interior de los establecimientos educativos | URBANO / RURAL |  | 213 IE con manuales de convivencia escolar bajo el enfoque diferencial, género y vulnerabilidad | 211 | 214 | 230 | 250 | 270 | No. de I.E. con manuales de convivencia escolar bajo el enfoque diferencial, género y vulnerabilidad revisados | Implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para la prevención y abordaje de la violencia escolar. | 2017-02-02 | 2020-12-30 | 1. Revision de los manuales de convivencia de IE oficiales y privadas 2. Socialización con I.E. del proceso de actualización de Manuales de Convivencia 3. Seguimiento y verificación de la actualización y/o ajuste a los manuales de convivencia bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ C | 27000000 | 01/01/2017 01/06/201/ | 15/12/2020 15/12/2017 | Red DOCOTOL I.E.
|  |  |  | E1P1MP28. 46 municipios desarrollando estrategias de prevención y promoción de convivencia escolar desde los comités municipales. | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | No. de Municipios con comités escolares de convivencia escolar operando |  |  |  | 4.Visitas de acompañamiento y asistencia tecnica a los comités municipales y departamental de convivencia escolar |  |  | 2017-05-01 | 2017-09-20
| aumento de la tasa de reprobacion de estudiantes en las IE y falta uso de resultados de Evaluaciones Internas y Externas para formular acciones de mejora continua | URBANO / RURAL |  | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. De informes de resultados pruebas saber | Diseñar e implementar estrategias y espacios de reflexión pedagogica en las E.E. frente a su desempeño, con base en el ISCE, las evaluaciones internas y externas y otros mecanismos de medición. | 2017-02-02 | 2020-12-15 | 1. Elaboración y socialización de informe de analisis de resultados de pruebas 3,5,9 y 11 | EDWIN FLOREZ PERDOMO LORENA TATIANA CASTILLO MARIA DEL CARMEN RAMIREZ | 100000000 | 2017-03-01 | 2020-11-30 | MEN ICFES IES
[5 empty] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | No. De SIEE revisadas |  |  |  | 2. Revision de SIEE de IE focalizadas con mayor tasa de reprobación |  |  | 2017-03-01 | 2020-11-30
[5 empty] | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. De IE con cajas de herramientas DIA E |  |  |  | 3. Entrega de cajas de herramientas DIA E para que sea utilizada como insumo en la planeacion del mejoramiento |  |  | 2017-03-01 | 2020-12-10
[5 empty] | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. De IE con acompañamiento en la realizaicón del DIA E |  |  |  | 3. Implementación y fortalecimiento de estrategia de acompañamiento a las I.E. en la realización del DIA E |  |  | 2017-04-01 | 2020-05-30
[14 empty] | 4. Diseño e implementación de estrategia de integración de componentes curriculares para alcanzar la excelencia en los E.E. | Director y equipos de Evaluaicón y Mejoramiento de Calidad Educativa |  | 2017-06-01 | 2020-12-30
| Falta de apropiacion de los docentes y directivos docentes en la implementacion de la metodologia para la aplicación objetiva de la evaluacion de desempeño | URBANA / RURAL |  | E1P1MP22 . 213 Instituciones Educativas con procesos de gestión escolar y desarrollo curricular para la excelencia. | 10'% (1678) de docentes y directivos docentes evaluados | 100% de docentes y directivos docentes del decrero 1278 evaluados | 100% de docentes y directivos docentes del decrero 1278 evaluados | 100% de docentes y directivos docentes del decrero 1278 evaluados | 100% de docentes y directivos docentes del decrero 1278 evaluados | N° de docentes y directivos docentes con evaluación anaual de desempeño. | FORTALECER EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES PROPICIANDO EL USO DE LA METODOLOGIA QUE GARANTICE LA OBJETIVIDAD EN EL MISMO. | 2017-01-01 | 2020-12-15 | 1. Elaboración y socialización del acto administrativo con cronograma de actividades, normatividad, lineamientos y orientaciones para el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes. | EDWIN FLOREZ PERDOMO JHON FREDY ORTIZ ANDREA BELTRAN | 20000000 | 2017-01-01 | 2020-12-15 | MEN TALENTO HUMANO SEDTOLIMA
[14 empty] | 2. Realización de jornadas de capacitación a docentes y directivos docentes sobre herramientas y metodología de evaluación de desempeño. |  |  | 2017-01-01 | 2020-12-15
[14 empty] | 3. Asistencia técnica a I.E. sobre la metodologia de la evaluación anual de desempeño. |  |  | 2017-01-01 | 2020-11-15
| Desarticulación de las Instituciones educativas con el mercado regional Desconocimiento de los docentes sobre las competencias laborales que transversalizan el PEI | RURAL |  | E1P1MP40 - 125 I.E. Rurales desarrollando programas de educación rural y articuladas con el mercado regional laboral | 10 | 20 | 60 | 80 | 125 | No. De docentes formados y capacitados en la formulación de proyectos pedagogicos productivos No. I.E Articuladas con el mercado regional laboral | Formular e implementar Estrategias de articulación de las instituciones educativas rurales con el mercado regional laboral | 2017-05-01 | 2020-12-15 | 1. Formación de de los directivos docentes, docentes y estudiantes, en el marco del emprendimiento, cooperativismo y el desarrollo de la educación rural | ANDREA LISETTE BELTRAN SANCHEZ JHON FREDY ORTIZ | 600000000 | 2017-05-01 | 2020-12-15 | MEN RED PERTOLIMA
[14 empty] | 2. Formulación y/o ajuste de proyectos pedagógicos productivos sostenibles con establecimiento de posibles fuentes de financiación. |  |  | 2017-06-01 | 2020-12-15
[14 empty] | 3. formulación de micro empresas como ejercicio pedagógico y cooperativo |  |  | 2017-06-01 | 2020-12-15
[14 empty] | 4. Construcción de lineamientos pedagógicos y empresariales para la conformación de cada IE como empresa y su posterior articulación al mercado laboral |  |  | 2017-06-01 | 2020-12-15
[14 empty] | 5. Visitas de reconocimiento a experiencias y empresarios de la región para que los estudiantes y docentes focalizados conozcan las posibilidades de articulación con el mercado laboral. |  |  | 2017-06-01 | 2020-12-15
[14 empty] | 6. Elaboración de Documento técnico con recomendaciones y/o sugerencias en programa de articulación de las instituciones educativas |  |  | 2017-06-01 | 2020-12-15
|  | URBANO - RURAL |  | 213 I.E. acompañadas para fortalecer la pertinencia y coherencia de los PEI | 0 | 15 | 213 | 213 | 213 | % DE IE ACOMPAÑADAS = # IE ACOMPAÑADAS / # IE TOTAL Número de docentes y directivos docentes capacitados en la profundización, actualización y apropiación de estándares/total de directivos docentes y docentes de las áreas de lenguaje, matemáticas, y competencias ciudadanas *100 | FORTALECER LA PERTINENCIA Y COHERENCIA DE LOS PEI EN LAS IE | 2017-05-01 | 2020-12-30 | Focalización de establecimientos educativos con bajo rendimientos en el ISCE. | OLGA MARINA VALENCIA | 500000000 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | MEN UNIVERSIDADES RECTORES COORDINADORES ACADÉMICOS DOCENTES
[14 empty] | Revisión del componente pedagógico (Plan de estudios, prácticas de aula, estrategias pedagógicas) a las I.E focalizadas |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30 |  |  |  |  | ??????????
[14 empty] | Realización de Jornadas de Conceptualizacion y fortalecimiento del Componente Pedagógico del Proyecto Educativo Institucional. |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30
[14 empty] | Realización de Talleres de estándares académicos en matemáticas en las I.E focalizadas |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30
[14 empty] | Realización de Talleres de estándares académicos en Lengua Castellana en las I.E focalizadas. |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30
[14 empty] | Realización de Talleres que permitan involucrar cada una de las competencias ciudadanas en el PEI y el curriculo en las I.E focalizadas. |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30
[14 empty] | Seguimiento y acompañamiento a la implementación del fortalecimiento del componente pedagógico. |  |  | 2017-05-16 | 2020-12-30
|  | URBANO - RURAL |  | 160 I.E. fortalecidas en sus procesos de articulación | 108 | 15 | 134 | 160 | 160 | Numero de Instituciones Educativas fortalecidas en sus procesos de articulación. = No. de I.E. fortalecidas en sus procesos de articulación / total de I.E. articuladas | FORTALECER LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y ACADÉMICA EN ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 2017-05-01 | 2020-12-30 | Recolección y análisis de información de las I.E técnicas y académicas articuladas con el SENA | OLGA MARINA VALENCIA | 600000000 | 2017-05-15 | 2017-07-30 | MEN UNIVERSIDADES RECTORES COORDINADORES ACADÉMICOS DOCENTES
[14 empty] | Asistencia y acompañamiento a las I.E articuladas con el SENA |  |  | 2017-07-15 | 2020-12-15
[14 empty] | Realización de foro anual para la socialización de experiencias éxitosas surgidas como resultado de la articulación media técnica. |  |  | 2017-07-15 | 2020-12-15
[14 empty] | Realización anual de evento "BUSCANDO CARRERA" para fomentar el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior |  |  | 2017-07-15 | 2020-12-15
| Bajos resultados en PRUEBAS SABER | URBANO RURAL |  | 213 I.E. implementando una estrategia en lenguaje y matematicas | 0 | 15 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E implementando una estrategia en Lenguaje y Matemáticas = No. de I.E implementando una estrategia en Lenguaje y Matemáticas / Total de I.E. oficioales del Departamento. | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA INTEGRAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LENGUAJE Y MATEMATICAS DESDE LA GESTION ESCOLAR | 2017-05-01 | 2020-12-30 | Focalización de establecimientos educativos con bajos rendimientos en el ISCE. | JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ Y EQUIPO DE CALIDAD EDUCATIVA | 700000000 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | MEN UNIVERSIDADES RECTORES COORDINADORES ACADÉMICOS DOCENTES DE LENGUAJE Y MATEMATICAS
[14 empty] | *Resignificación del PEI en el horizonte institucional |  |  | 2017-06-15 | 2020-12-15
[14 empty] | *Establecimiento de curriculo orientado al fortalecimiento de las áreas de lenguaje y matemáticas |  |  | 2018-03-15 | 2020-12-15
[14 empty] | *Fomento de prácticas pedagógicas de aula orientadas al fortalecimiento de las áreas de lenguaje y matemáticas. |  |  | 2017-05-01 | 2020-12-15
[14 empty] | *Creación e implementación de secuencias didacticas por competencias y desarrollo de evaluaciones de acuerdo al modelo pedagógico. |  |  | 2018-06-15 | 2020-12-30
[14 empty] | *Implementación de procesos de formación docente especializada en didactica de las matemáticas y lenguaje. |  |  | 2018-06-15 | 2020-12-30
[14 empty] | *Adquisición, uso y apropiación de herramientas tecnológicas para el aprendizaje de lenguaje y matemáticas. |  |  | 2018-07-15 | 2020-12-30
|  |  |  | E4P10MP29: 213 instituciones educativas con programas para consolidar una cultura de educación ambiental comprometida. | 157 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E. con PRAE implementado = No. de I.E. con PRAE / No. de I.E. del Departamento. | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2017-01-15 | 2017-12-31 | • Formación de docentes dinamizadores. • Formulación y fortalecimiento de PRAES. •Articulación de CIDEA Departamental. •Monitoreo y acompañamiento en la formulación y mantenimiento de los PRAE | FABIAN GUALTEROS SALAZAR | 200000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •Cortolima •SAGER • CIDEA Tolima
|  |  |  | E1P1MP33: 213 instituciones educativas con estrategias de promoción de espacios para ocupación del tiempo libre. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E. implementando el proyecto de EVS = No. de I.E. con proyecto de EVS / No. de I.E. del Departamento. | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. EVS | 2017-01-15 | 2017-12-31 | •Formulación e implementación de estrategias de ocupación del tiempo libre (Juegos SUPERATE-INTERCOLEGIADOS). • Formación de nuevos Docentes en EVS. • Talleres de actualización dirigidos a las instituciones educativas en alimentación saludable, actividad fisica, prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias Psicoactivas. |  | 200000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •INDEPORTES Tolima • Secretaria de Salud Departamental
|  |  |  | E1P1MP31: 213 instituciones educativas con estrategias para la sexualidad y construcción de ciudadanía, y prevención de la violencia sexual, con enfoque diferencial. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E. con PESCC implementado = No. de I.E. con PESCC implementado / No. de I.E. del Departamento. | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE EDUCACION SEXUAL Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA. PESCC | 2017-01-15 | 2017-12-31 | • Formación de nuevos docentes en el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y atención en el proceso de diferentes problematicas (Explotación sexual Infantil, Trata de Personas, Abuso sexual, entre otras). •Desarrollo de jornadas pedagogicas en el marco de la prevencion de problemáticas relacionadas con educación sexual. • Monitoreo y acompañamiento en la formulación y mantenimiento del proyecto transversal PESCC. |  | 200000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •Profamilia •Secretaria de Inclusión Social.
|  |  |  | E3P9MP13: 213 instituciones educativas con docentes formados en educación para el ejercicio de los derechos humanos en un marco del posconflicto. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E. con Proyecto transversal de Derechos Humanos implementado = No. de I.E. con Proyecto transversal de Derechos Humanos implementado / No. de I.E. del Departamento. | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. EDUDERECHOS | 2017-01-15 | 2017-12-31 | • Formación de nuevos docentes en el ejercicio de los derechos humanos. • Talleres de actualización. •Promoción y celebracion del dia de los derechos humanos en el Tolima. • Monitoreo y acompañamiento en la formulación y mantenimiento del Proyecto transversal EDUDERECHOS |  | 200000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •Secretaria del Interior. •Universidades
|  |  |  | E1P1MP34: Conformación de 5 semilleros de cultura vial en instituciones educativas. | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | No. De semilleros de Educación Vial implementados | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN VIAL | 2017-01-15 | 2017-12-31 | • Formación de docentes y estudiantes para la conformación de los semilleros de educación vial. • Dotación de material pedagogico de los semilleros. • Monitoreo y acompañamiento en la formulación y mantenimiento de los semilleros. |  | 120000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •DATT •Policia de Carreteras. •Comité de Prevensión Vial
|  |  |  | E1P1MP32: Desarrollar un programa para el emprendimiento, educación financiera y cooperativismo, con enfoque territorial. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. De IE desarrollando el programa de emprendimiento y Educación economica y financiera=No. De IE con programa de emprendimiento y Educación economica y financiera implementado/No. de I.E. del Departamento. | FORTALECER EL PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA | 2017-01-15 | 2017-12-31 | • Implementación gradual del Programa en las IE oficiales del Departamento. |  | 400000000 | 2017-05-15 | 2020-12-31 | •Banco BBVA •SENA •Camara de Comercio
| LOS E.E. OFICIALES Y NO OFICIALES NO REALIZAN EL DISEÑO Y EJECUCION DEL PMI, COMO TAMPOCO EL CARGUE EN EL SIGCE | URBANO - RURAL |  | 213 E.E | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | No. de I.E. que diseñan y presentan el PMI en los terminos especificados por el MEN=No. de I.E. que diseñan y presentan el Plan / Total de I.E. Acompañadas. | ACOMPAÑAR A LAS IE EN EL DISEÑO, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMI | 15/01/ 2017 | 2020-11-30 | REALIZACION DE DIAGNOSTICO ANUAL DE IE EN CUANTO AL ENVÍO DEL PMI Y CARGUE EN EL SIGCE | OLGA PATRICIA LOZANO | 150000000 | 15/01/2017 | 2020-03-30 | DIRECTIVOS I. E. REFERENTE SIGCE SEDTOLIMA
[14 empty] | SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS EE SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN COHERENCIA CON LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN, ISCE Y LO PLANTEADO EN EL PMI, EL CUAL DEBE INCLUIR ACCIONES FRENTE AL MEJORAMIENTO DE LENGUAJE, MATEMATICAS, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y TIC |  |  | 01/02/2017 | 2020-03-30
[14 empty] | VERIFICACIÓN QUE LOS PMI FORMULADOS CONTENGAN CADA UNO DE LOS PASOS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE LOS EE. |  |  | 01/03/2017 | 2020-11-30
[14 empty] | RECOLECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE APOYO A LA FORMULACION DE LOS PMI POR PARTE DE LOS EE Y PROGRAMACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO |  |  | 15/01/2017 | 2020-12-15
[14 empty] | PRIORIZACION DE EE PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA |  |  | 01/03/2017 | 2020-11-30
[14 empty] | SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS y AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PMI POR PARTE DE LOS EE. |  |  | 01/06/2017 | 2020-12-10
| CARENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS EXPERIENCIAS EN LAS ETAPAS DEL CAMINO DE LA SIGNIFICACION DENTRO DE LA RUTA DEL SABER HACER | URBANO - RURAL | ACOMPAÑAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS Y REGISTRADAS EN EL BANCO DE EXPERIENCIAS | 47 | 0 | 5 | 15 | 30 | 47 | No. de experiencias acompañadas/No. de experiencias registradas en el Banco de Experiencias de la SED | ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RUTA DEL "SABER HACER" | 2017-01-01 | 2020-12-15 | Sensibilización a EE sobre las experiencias significativas, las características y la importancia de darse a conocer e inscribirse ante la SED | OLGA PATRICIA LOZANO | 300000000 | 2017-01-15 | 2020-04-30 | UNIVERSIDADES MEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
[14 empty] | Socialización del link y fechas programadas para realizar el registro de experiencias signficativas a EE y autores de experiencias |  |  | 2017-03-01 | 2020-04-30
[14 empty] | Definición de equipo evaluador de experiencias signficativas en el marco del lineamiento entregado por el MEN (Guía No. 36) |  |  | 2017-04-01 | 2020-04-30
[14 empty] | Capacitación a Equipo evaluador sobre el sistema de acompañamiento de experiencias significativas |  |  | 2017-04-15 | 2020-05-01
[14 empty] | Evaluación de los Criterios de las experiencias significativas registradas e identificación del estado de desarrollo. |  |  | 2017-05-01 | 2020-06-30
[14 empty] | Publicación de los resultados obtenidos en la etapa de evaluación en los diferentes medios de comunicación de la SED |  |  | 2017-07-01 | 2020-07-30
[14 empty] | Desarrollo de estrategias de apoyo para superar las dificultades y atender las necesidades de desarrollo de cada experiencia |  |  | 2017-07-30 | 2020-12-15
| DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL CON CALIDAD EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | URBANO RURAL | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRESTADORES DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL COMPONENTE DE EDUCACION INICIAL | 46 | 0 | 4 | 18 | 32 | 46 | Número de municipios con acompañamiento pedagógico situado y transiciones armónicas. | ACOMPAÑAR Y ASISTIR TECNICAMENTE A LOS PRESTADORES DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL COMPONENTE DE EDUCACION INICIAL | ENERO DE 2017 | DICIEMBRE DE 2020 | SOCIALIZACIÓN A RECTORES DE LAS IE DEL MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SITUADO - MAS+, DE LA ESTRATEGIA "TODOS LISTOS" Y FOCALIZACION DE LAS DOCENTES A ACOMPAÑAR. | OLGA PATRICIA LOZANO | 250000000 | 2017-06-01 | 2020-06-30 | ICBF SBF PROSPERIDAD SOCIAL MEN
[14 empty] | REALIZACION DE ACOMPAÑAMIENTOS SITUADOS EN EL AULA |  |  | 2017-07-01 | 2020-08-30
[14 empty] | REALIZACION DE ENCUENTROS GRUPALES CON DOCENTES |  |  | 2017-06-01 | 2020-10-30
[14 empty] | REALIZACION DE ENCUENTROS PEDAGOGICOS DE ARTICULACION ENTRE DOCENTES DE LAS I.E. Y DOCENTES DE LOS CDI |  |  | 2017-09-01 | 2020-10-30
|  |  |  | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | Número de municipios acompañados en la implementación del sistema de seguimiento niño a niño en la primera infancia. |  |  |  | CAPACITACION A ACTORES MUNICIPALES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO Y EN LA ESTRATEGIA TODOS LISTOS |  | 20000000 | 2017-05-01 | 2017-11-30
TOTAL COMPONENTE | [15 empty] | 4627000000
|  |  | Generar ambientes educativos favorables para el aprendizaje, bienestar, permanencia, inclusión, garantía de derechos y desarrollo de compentencias ciudadanas en los estudiantes de las Instituciones Educativas del Departamento del Tolima. | TRANSPORTE ESCOLAR | [11 empty] | 187000000 | 4440000000
|  |  |  | ALIMENTACION ESCOLAR | [10 empty] | TOTAL TODOS LOS COMPONENTES | 14976000000
|  |  |  | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS I.E. | [10 empty] | ASIGNACION | 14475000000
|  |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | GESTION | 477000000 |  |  |  | 4627000000
|  |  |  | ESTRATEGIA TRANSFORMA TU PRESENTE - MEJORA TU FUTURO | [11 empty] | 14952000000
Note on H11: si son publicas y privadas revisar la meta
Note on Q11: CADA ACTIVIDAD DEBE LLEVAR COSTO Y TIEMPOS
Note on L16: NO ES CLARA ESTA ACCION
Note on I32: Verificar canttidad de instituciones, considerando que se habla de I.E. focalizadas
Note on Q39: VERIFICAR COSTO
Note on B43: MIRAR EL TEMA DE LOS PROBLEMAS

## VALOR PAM
COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO | GESTION (Costo trabajo profesional responsable y viaticos) | 187000000
| ASIGNACION PRESUPUESTAL | 4440000000
SUBTOTAL |  | 4627000000
COMPONENTE TIC | GESTION (Costo trabajo profesional responsable y viaticos) | 250000000
ASIGNACION PRESUPUESTAL
SUBTOTAL |  | 250000000
COMPONENTE FORMACION DOCENTE | GESTION (Costo trabajo profesional responsable y viaticos) | 74000000
| ASIGNACION PRESUPUESTAL | 10035000000
SUBTOTAL |  | 10109000000
TOTAL TODOS LOS COMPONENTES | 14986000000
| GESTION (Costo trabajo profesional responsable y viaticos) | 511000000
| ASIGNACION PRESUPUESTAL | 14475000000